附件3

2024年度工贸行业安全生产监督检查计划

为进一步规范和强化工贸行业安全生产监督检查工作，根据《中华人民共和国安全生产法》《重庆市安全生产条例》等法律法规规定和《重庆市安全生产年度监督检查计划编制实施细则》（渝安委〔2018〕3号）文件要求，结合实际，编制2024年度巫山县工贸行业安全生产监督检查计划。

一、工作目标和主要任务

牢固树立安全发展理念，坚持“生命至上、人民至上”，严格实施安全生产监督检查计划，强化执法检查，综合监管、指导企业贯彻落实安全生产法律法规和标准规范，深入开展安全生产风险辨识和隐患排查治理，全面落实企业安全生产主体责任，推进安全生产标准化建设，提高企业本质安全水平，有效防范和遏制生产安全事故发生，确保全县工贸行业安全生产形势持续稳定向好。

二、行政执法人员数量和总法定工作日、监督检查工作日、其他执法工作日、非执法工作日

（一）行政执法人员数量：2人

（二）总法定工作日：502个

（三）监督检查工作日：120个工作日

（四）其他执法工作日：184个工作日

（五）非执法工作日：198个工作日

三、重点检查安排

1. 按照安全生产大排查大整治大执法、粉尘涉爆、有限空间作业等专项治理工作要求，开展重点检查工作；

2. 在年度监督检查计划中占比为60%；

3. 对有关重点检查单位的计划检查数量、名称、行业领域、次数及时间安排见附件。

四、一般检查安排

1. 在年度监督检查计划中占比为30%；

2. 对一般检查单位计划检查时间、次数安排见附件；

3. “双随机”抽查检查占总监督检查工作日的10%，共计安排12个工作日。

五、总法定工作日、监督检查工作日、其他执法工作日、非执法工作日测算说明

（一）总法定工作日：502个

总法定工作日=法定工作日×行政执法人员数量=502个工作日。

（二）监督检查工作日：120个

1. 重点检查安排按照监督检查工作日的60%计划，共计72个工作日；

2. 一般检查安排按照监督检查工作日的30%计划，共计36个工作日；

3. 其中“双随机”按照监督检查工作日的10%计划，共计12个工作日。

（三）其他执法工作日：184个

1. 安排完成本级人民政府或者上级应急管理部门安排的督查检查工作任务30个工作日；

2. 有关报告、制度、安全措施的备案和安全生产三级标准化的受理、审核和公告32个工作日；

3. 配合生产安全事故调查和处理16个工作日；

4. 调查核实安全生产投诉举报14个工作日；

5. 参加有关部门联合执法18个工作日；

6. 重大安全生产隐患排查报告的受理、登记建档、跟踪监控、督促整改32个工作日；

7. 开展机动执法24个工作日；

8. 开展安全生产宣传教育培训10个工作日；

9. 办理行政复议、行政应诉8个工作日；

其他执法工作日合计184个工作日。

（四）非执法工作日：198个

1. 学习、培训、考核、会议88个工作日。其中学习30个工作日、培训20个工作日、考核14个工作日、会议24个工作日；

2. 检查指导下级应急管理部门工作68个工作日；

3. 参加党群活动12个工作日；

4. 病假、事假6个工作日；

5. 法定年休假、探亲假、婚（丧）假24个工作日；

非执法工作日合计198个工作日。

附件：2024年度工贸行业安全生产监督检查执法计划表

附件

2024年度工贸行业安全生产监督检查执法计划表

| 检查 时间 | 监督检查类型 | 行业 领域 |
| --- | --- | --- |
|  | 重点检查 | 一般检查 | 随机抽查 |  |
| 1月 | / | 重庆市新展鞋业有限公司 | 按照双随机的要求，随机抽查6家企业。 | 轻工 |
|  | / | 重庆市华建鞋业有限公司 |  | 轻工 |
| 2月 | 重庆荣途实业有限责任公司 | / |  | 建材 |
|  | 重庆速腾鞋服有限公司 | / |  | 轻工 |
| 3月 | 重庆市晨龙精密计时有限公司 | / |  | 轻工 |
|  | / | 巫山县恋城酒店有限公司 |  | 商贸 |
| 4月 | 重庆市柳平环保建材有限公司 | / |  | 建材 |
|  | 重庆市神女药业股份有限公司 | / |  | 轻工 |
| 5月 | 重庆千载混凝土有限公司 | / |  | 建材 |
|  | 重庆市巫山隍赐建材有限公司 | / |  | 建材 |
| 6月 | 重庆望峡食品有限公司 | / |  | 轻工 |
|  | / | 巫山县明珠大酒店有限公司 |  | 商贸 |
| 7月 | 重庆巫峡粉丝有限公司 | / |  | 轻工 |
|  | / | 重庆凯创戴斯酒店有限公司 |  | 商贸 |
| 8月 | 巫山县中润德胜建筑材料有限公司 | / |  | 建材 |
|  | 重庆长江三峡旅游开发有限公司巫山江山红叶酒店分公司 | / |  | 商贸 |
| 9月 | / | 重庆天裕达服饰有限公司 |  | 轻工 |
|  | / | 重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司巫山店 |  | 商贸 |
| 10月 | 巫山县环兴建材有限公司 | / |  | 建材 |
|  | 巫山县牧禾畜禽专业合作社 | / |  | 轻工 |
| 11月 | 重庆百世得服饰有限公司 | / |  | 轻工 |
|  | / | 巫山县唐嘉商贸有限责任公司 |  | 商贸 |
|  | / | 巫山县天华商贸有限公司 |  | 商贸 |
| 12月 | 重庆福万佳商贸有限公司 | / |  | 商贸 |
|  | 重庆永辉超市有限公司巫山县神女尚熙台分公司 | / |  | 商贸 |
|  | / | 巫山县名特商贸有限责任公司 |  | 商贸 |