
2026年度工贸行业安全生产监督检查计划

为进一步规范和强化工贸行业安全生产监督检查工作，根据《中华人民共和国安全生产法》《重庆市安全生产条例》等法律法规规定和《重庆市安全生产年度监督检查计划编制实施细则》（渝安委〔2018〕3号）文件要求，结合实际，编制2026年度巫山县工贸行业安全生产监督检查计划。

一、工作目标和主要任务

牢固树立安全发展理念，坚持“生命至上、人民至上”，结合工贸行业安全生产治本攻坚三年行动，科学编制监督检查计划，强化综合监管和执法检查，督促企业落实安全生产主体责任，引导企业深化隐患排查治理与风险管控，推动建立以双重预防机制为核心的安全生产标准化管理体系。紧紧围绕主要负责人履职、检维修作业、委外作业、特种作业人员持证上岗等重点检查内容，持续深化有限空间、粉尘防爆、危险化学品使用等重点领域的专项整治，全面提升工贸行业本质安全水平，有效防范和遏制生产安全事故发生。
二、行政执法人员数量和总法定工作日、监督检查工作日、其他执法工作日、非执法工作日

（一）行政执法人员数量：2人
（二）总法定工作日：496个
（三）监督检查工作日：120个工作日
（四）其他执法工作日：182个工作日
（五）非执法工作日：194个工作日
三、重点检查安排

1. 按照安全生产大排查大整治大执法、粉尘涉爆、有限空间作业等专项治理工作要求，开展重点检查工作；

2. 在年度监督检查计划中占比为60%；

3. 对有关重点检查单位的计划检查数量、名称、行业领域、次数及时间安排见附件。

四、一般检查安排

1. 在年度监督检查计划中占比为40%；

2. 对一般检查单位计划检查时间、次数安排见附件；

五、总法定工作日、监督检查工作日、其他执法工作日、非执法工作日测算说明

（一）总法定工作日：496个

总法定工作日=法定工作日×行政执法人员数量=496个工作日。

（二）监督检查工作日：120个

1. 重点检查安排按照监督检查工作日的60%计划，共计72个工作日；

2. 一般检查安排按照监督检查工作日的40%计划，共计48个工作日；

（三）其他执法工作日：182个

1. 安排完成本级人民政府或者上级应急管理部门安排的督查检查工作任务30个工作日；

2. 有关报告、制度、安全措施的备案和安全生产三级标准化的受理、审核和公告32个工作日；

3. 配合生产安全事故调查和处理16个工作日；

4. 调查核实安全生产投诉举报14个工作日；

5. 参加有关部门联合执法18个工作日；
6. 重大安全生产隐患排查报告的受理、登记建档、跟踪监控、督促整改30个工作日；

7. 开展机动执法24个工作日；

8. 开展安全生产宣传教育培训10个工作日；

9. 办理行政复议、行政应诉8个工作日；

其他执法工作日合计182个工作日。
（四）非执法工作日：194个

1. 学习、培训、考核、会议88个工作日。其中学习30个工作日、培训20个工作日、考核14个工作日、会议24个工作日；

2. 检查指导下级应急管理部门工作64个工作日；

3. 参加党群活动12个工作日；

4. 病假、事假6个工作日；

5. 法定年休假、探亲假、婚（丧）假24个工作日；

非执法工作日合计194个工作日。

附件：2026年度工贸行业安全生产监督检查执法计划表

附件

2026年度工贸行业安全生产监督检查执法计划表

	序号
	时间

安排
	检查

类型
	企业名称
	行业

领域

	1
	1月
	重点检查
	重庆巫峡粉丝有限公司
	轻工

	2
	1月
	一般检查
	重庆航一科技有限公司
	轻工

	3
	2月
	一般检查
	重庆鼎立元药业有限公司
	轻工

	4
	2月
	重点检查
	重庆市神女药业股份有限公司
	轻工

	5
	3月
	重点检查
	巫山县牧禾畜禽专业合作社
	轻工

	6
	3月
	一般检查
	巫山县环兴建材有限公司
	建材

	7
	4月
	一般检查
	重庆千载混凝土有限公司
	建材

	8
	4月
	重点检查
	重庆市巫山隍赐建材有限公司
	建材

	9
	5月
	重点检查
	重庆市柳平环保建材有限公司
	建材

	10
	5月
	重点检查
	巫山县中润德胜建筑材料有限公司
	建材

	11
	6月
	一般检查
	重庆纪之春电子科技有限公司
	轻工

	12
	6月
	一般检查
	重庆西魔农业科技有限公司
	轻工

	13
	7月
	重点检查
	重庆市李遇酒业有限责任公司
	轻工

	14
	7月
	重点检查
	麻上好（重庆）食品有限公司
	轻工

	15
	8月
	重点检查
	重庆荣途实业有限责任公司
	建材

	16
	8月
	重点检查
	重庆速腾鞋服有限公司
	轻工

	17
	9月
	重点检查
	重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司巫山店
	商贸

	18
	9月
	重点检查
	重庆长江三峡旅游开发有限公司巫山江山红叶酒店分公司
	商贸

	19
	10月
	一般检查
	巫山县明珠大酒店有限公司
	商贸

	20
	10月
	重点检查
	巫山县恋城酒店有限公司
	商贸

	21
	11月
	一般检查
	重庆凯创戴斯酒店有限公司
	商贸

	22
	11月
	重点检查
	巫山县唐嘉商贸有限责任公司
	商贸

	23
	12月
	一般检查
	重庆福万佳商贸有限公司
	商贸

	24
	12月
	重点检查
	重庆醉香爱食品有限责任公司
	轻工


按照双随机的要求，随机抽查4家企业。
— 32 —

— 20 —


