## 明细表
附件1
巫山县2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（易地搬迁后扶项目）计划安排明细表
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 建设任务 | 建设性质 | 实施地点 | 业主单位 | 规划年度 | 项目建设进度安排 | 衔接资金 （万元） | 关联易地搬迁脱贫群众（户/人） | 关联方式（直接受益、发放补助、入股分红、吸纳就业） | 与安置点（区）相关联名称 | 备注
1 | 巫山县红椿乡2024年高炉村集中安置点蔬菜育苗大棚及冻库建设项目 | 产业发展 | 新建蔬菜育苗大棚8个，新建600立方米冻库一个。（以设计为准，包含二类费用） | 新建 | 红椿乡高炉村3社 | 红椿乡人民政府 | 2024年 | 2024年3月—2024年11月 | 101 | 7户25人 | 吸纳就业 | 高炉集中安置点
2 | 巫山县金坪乡2024年连山村烤烟产业配套项目 | 产业发展 | 硬化产业运输道路1.3千米（宽4.5米、厚20厘米）。（以设计为准，包含二类费用） | 新建 | 连山村 | 金坪乡人民政府 | 2024年 | 2024年3月—2024年12月 | 100 | 带动12户17人，（其中脱贫户2户7人易地搬迁户5户19人）产业发展并增收 | 直接受益 | 连山村分散安置区
3 | 巫山县竹贤乡2024年福坪村安置点产业配套项目 | 产业发展 | 改建福坪村安置点至火田湾产业道路6500平方米，含路面整修、排水沟整治、安全防护等。（以设计为准，包含二类费用） | 改建 | 福坪村1组 | 竹贤乡人民政府 | 2024年 | 2024年3月-2024年11月 | 100 | 易地搬迁或脱贫人口18户70人 | 直接受益 | 福坪村安置点 | 纳入以工代赈方式实施
4 | 巫山县三溪乡三溪村2024年分散安置区蜜柚产业配套设施项目 | 产业发展 | 建设装配式蓄水池4个，硬化蜜柚产业配套道路1.1公里，宽4.5米。（以设计为准，包含二类费用） | 新建 | 巫山县三溪乡三溪村 | 三溪乡人民政府 | 2024年 | 2024年3月—2024年12月 | 100 | 受益脱贫群众8户25人 | 吸纳就业 | 三溪村分散安置区
5 | 巫山县龙溪镇2024年下安村安置区柑橘产业配套项目 | 产业发展 | 新建采摘便道（宽1米，厚0.1米）1公里，田间耕作便道（宽2米，厚0.2米）2公里，水肥一体化200亩。（以设计为准，包含二类费用） | 新建 | 巫山县龙溪镇下安村3社 | 龙溪镇人民政府 | 2024年 | 2024年3月—2024年12月 | 100 | 8户27人 | 直接受益、吸纳就业 | 下安村安置区
6 | 巫山县笃坪乡2024年鹤溪村集中安置点产业配套项目 | 产业发展 | 新建笃坪乡鹤溪村3组（横槽）至鹤溪村（大水井）产业道路硬化工程，共计1.25公里，宽4.5m，厚20cm。（以设计为准，包含二类费用） | 新建 | 笃坪乡鹤溪村 | 笃坪乡人民政府 | 2024年 | 2024年3月---2024年11月 | 100 | 33户98人 | 直接受益、吸纳就业 | 鹤溪村集中安置点
7 | 巫山县巫峡镇柳树村柑橘、脆李产业仓储冷链物流暨交易平台（含果园配套设施）项目 | 产业发展 | 主要包括农林产品加工及仓储保鲜、冷链物流设施房屋的室外消防、给水管道、污水管网、供电管线以及其他相关配套建设，总规模约1671.32m³（以设计为准，包含二类费用） | 新建 | 巫山县巫峡镇柳树村7社 | 巫山县巫峡镇人民政府 | 2024年 | 2024年3月—2024年11月 | 100 | 30人 | 直接受益 | 巫峡镇柳树村代家坡安置点柑橘、脆李产业仓储冷链物流暨交易平台项目
8 | 巫山县福田镇2024年金凤村安置区产业道路硬化项目 | 产业发展 | 硬化产业道路1.45公里，宽4米，新修边沟1.3公里及挡墙等基础设施。（以设计为准，包含二类费用） | 新建 | 金凤村 | 福田镇人民政府 | 2024年 | 2024年3月—2024年11月 | 120 | 8户28人 | 直接收益 | 福田镇金凤村微型安置点、金凤村分散安置区
9 | 巫山县官渡镇水库村2024年大淌安置点（区）产业配套项目 | 产业发展 | 产业道路改（扩）建4.88公里，主要包括挖石方11200立方米，M7.5浆砌片石挡土墙1024.88立方米，浆砌边沟798立方米。（以设计为准，包含二类费用） | 新建 | 水库村3组 | 官渡镇人民政府 | 2024年 | 2024年3月—2024年11月 | 120 | 15户34人 | 直接受益 | 水库大淌安置点
10 | 巫山县庙宇镇水磨村2024年度5社道路硬化工程 | 产业发展 | 硬化5社钱兴顺至4社范从元处产业道路，道路全长500米，宽3.5米。新增挡墙300m³及其配套设施（以设计为准，包含二类费用） | 新建 | 庙宇镇水磨村 | 庙宇镇人民政府 | 2024年 | 2024年3月—2024年11月 | 70 | 5户20人 | 吸纳就业 | 水磨村安置区 | 纳入以工代赈方式实施
11 | 巫山县培石乡2024年大邱安置点（区）柑橘、脆李产业园配套项目 | 产业发展 | 硬化柑橘园采摘运输道路1000米，宽3.5米，排水沟1000米宽0.3米深0.4米，涵洞三处；硬化脆李园采摘运输道路600米，宽3.5米；硬化采摘便道1000米，宽3米。（以设计为准，包含二类费用） | 新建 | 葫芦村、中南村、 | 培石乡人民政府 | 2024年 | 2024年3月—2024年11月 | 110 | 30人 | 直接受益 | 大丘居民安置点
12 | 巫山县大溪乡2024年新建农旅产业融合发展配套设施项目 | 产业发展 | 硬化军营村8社产业路430米（宽4.5米，厚20公分），急弯陡坡安装护栏200米，平槽村楼门子安置点乡村旅游发展人居环境整治（包含房屋改造、污水管网200米、场坪铺装1500平方米、栏杆200米等）。（以设计为准，包含二类费用） | 新建 | 军营村 平槽村 | 大溪乡人民政府 | 2024年 | 2024年3月—2024年11月 | 130 | 6户20人 | 直接受益、吸纳就业 | 平槽村楼门子安置点；军营村分散安置区
合计 | [8 empty] | 1251