巫山县2023年瓦店村1、2、3社蔬菜产业
    规模化种植示范片配套设施建设
    项目绩效考核报告
    企望专审字【2024】第255号

委托单位：巫山县财政局

评价机构：企望会计师事务所（普通合伙）

报告时间：2024年12月19日

摘   要

受巫山县财政局委托，重庆市企望会计师事务所（普通合伙）于2024年8月23日至2024年9月2日对巫山县红椿土家族乡人民政府实施的瓦店村1、2、3社蔬菜产业规模化种植示范片配套设施建设项目开展了绩效评价，评价情况如下：

一、基本情况

巫山县红椿土家族乡人民政府实施的瓦店村1、2、3社蔬菜产业规模化种植示范片配套设施建设项目计划使用财政资金179万元，实际使用财政资金178.33万元，从“决策、过程、产出、效益”四个角度评价项目专项资金的使用、管理情况。

二、绩效评价结论

本次绩效评价的等级分为优、良、中、差四级，得分在90分以上的为优，得分在80分以上低于90分的为良，得分在60分以上低于80分的为中，得分不足60分的为差。本次瓦店村1、2、3社蔬菜产业规模化种植示范片配套建设项目绩效考核综合得分为79.5分，评价等级为中。

三、存在问题

（一）前期资金规划不到位，未经批准扩大修建范围，一定程度上造成财政资金的浪费；

（二）合同管理、项目管理欠缺规范；

（三）未建立项目后续管理机制，影响项目可持续发展。

四、相关建议

（一）加强预算管理，提高预算执行力。

（二）加强项目监管，规范合同管理。

（三）建立后续管理机制。

五、绩效评价结果应用建议

建议项目实施单位在项目立项前妥善做好项目前期专家论证、风险评估等工作，在申请预算资金前，根据实际需求科学编制项目预算，做好前期资金规划，巫山县财政局在编制的预算基础上再酌情控制预算资金，避免财政资金不必要的浪费。

绩效评价工作组成员

| 序号 | 项目职务 | 姓 名 | 执业（从业） 资格 | 职 称 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总负责人 | 李君 | 注册会计师 | - | 二级复核 |
| 2 | 项目质量控制 | 董界 | 注册会计师 | 高级会计师 | 一级复核 |
| 3 | 项目组组长 | 徐春 | 注册会计师 | 高级会计师 | 报告执笔 |
| 4 | 项目组组长 | 李树林 | 注册会计师 | - | 报告执笔 |
| 5 | 项目组成员 | 陈静 | - | 高级会计师 | 主审 |
| 6 | 项目组成员 | 王青 | 注册会计师 | 中级会计师 | 主审 |
| 7 | 项目组成员 | 李婉晴 | 注册会计师（非执业） | - | 主审 |
| 8 | 项目组成员 | 崔律敏 | 注册会计师（全科合格） | - | 主审 |
| 9 | 项目组成员 | 毛玲 | - | 中级会计师 | - |
| 10 | 项目组成员 | 李玥 | - | - | - |
| 11 | 项目组成员 | 龚向琴 | - | - | - |
| 12 | 项目组成员 | 易青虹 | - | - | - |

目 录

一、绩效评价目的	6

二、基本情况	7

（一）项目概况	7

（二）项目绩效目标设立情况	8

（三）项目资金申报及拨付情况	9

（四）项目实施内容及进展情况	9

三、绩效评价组织情况	9

（一）绩效评价依据	9

（二）绩效评价工作程序	10

（三）绩效评价方法	11

（四）绩效评价指标体系	11

（五）绩效评价抽样情况	12

四、绩效评价结论	12

五、绩效评价情况分析	12

（一）决策情况分析	12

（二）过程情况分析	14

（三）产出情况分析	15

（四）效益情况分析	16

六、存在问题	17

（一）前期资金规划方面	17

（二）管理制度执行方面	18

（三）项目后期维护方面	18

七、相关建议	18

（一）前期资金规划方面	18

（二）管理制度执行方面	19

（三）项目后期维护方面	19

八、绩效评价结果应用建议	19

九、特别说明	19

附件：	20

重庆企望会计师事务所（普通合伙）

ChongqingQiwangAccountingFirm(generalpartnership)

企望专审字【2024】第255号

巫山县2023年瓦店村1、2、3社蔬菜产业规模化种植示范片配套设施建设项目

绩效考核报告

巫山县财政局：

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《关于贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（财预〔2018〕167号）等文件精神，巫山县财政局委托重庆市企望会计师事务所（普通合伙）成立绩效评价工作组，于2024年8月23日至2024年9月2日对巫山县红椿土家族乡人民政府实施的瓦店村1、2、3社蔬菜产业规模化种植示范片配套设施建设项目开展了绩效评价，现就评价情况报告如下：

一、绩效评价目的

根据相关文件要求，推动“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系建设，提高预算编制的科学性和资金使用效益，从“决策、过程、产出、效益”四个维度设计绩效评价指标体系，对专项资金的使用管理情况，进行客观、公正的综合评价，总结成功经验，发现存在问题，提出针对性意见及评价结果应用建议，为预算安排提供决策参考。

- 基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位基本情况

巫山县红椿土家族乡人民政府是本项目的实施单位，统一社会信用代码：11500237008661313D。

2.项目基本情况

根据 2022年10月11日红椿乡党委会议研究，将瓦店村1、2、3社蔬菜产业规模化种植示范片配套建设项目纳入《重庆市巫山县红椿乡2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库》中，并予以公示。

2023年7月27日，巫山县红椿土家族乡人民政府编印了《2023年红椿乡瓦店村1、2、3社蔬菜产业规模化种植示范片配套建设项目实施方案》并公示，项目实施方案阐述了项目基本情况如下：

（1）项目实施单位：巫山县红椿土家族乡人民政府；

（2）项目名称：瓦店村1、2、3社蔬菜产业规模化种植示范片配套建设项目；

（3）建设地点：巫山县红椿土家族乡瓦店村1、2、3社；

（4）项目建设性质：新建（或改建）；

（5）项目建设期限：2023年8月至2023年10月；

（6）项目总投资：179万元；

（7）建设内容：硬化道路 1.5 公里，新建水池 300 立方米，铺设管道 4000 米及配套建设；

（8）效益：拟建设此项目，主要服务于红椿土家族乡瓦店村的蔬菜。

（二）项目绩效目标设立情况

1.年度总体目标：硬化道路1.76公里，新建水池300立方米，铺设管道4000米及配套建设，该年度总体目标系巫山县红椿土家族乡人民政府设置。

2.绩效指标情况：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬化道路 | ≥1.76公里 |
|  |  | 水池 | ≥300立方米 |
|  |  | 管道 | ≥4000米 |
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
|  | 时效指标 | 项目完成及时性 | ≥100% |
|  | 成本指标 | 硬化道路 | ≥70万元/公里 |
|  |  | 水池 | ≥1000元/立方米 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动19户农户种植辣椒，增收1000元 | ≥1000元 |
|  | 社会效益指标 | 带动6户贫困户种植辣椒，增收1000元 | ≥1000元 |
|  | 可持续影响 | 工程设计使用年限 | ≥15年 |
|  |  | 新建公路列养率 | ≥100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度 | ≥98.8% |

（三）项目资金申报及拨付情况

巫山县财政局关于下达2023年铜梁区对口协同项目援建资金的通知（巫山财农发〔2023〕106号），下达铜梁区对口协同项目援建资金179万元，截至2023年12月31日，共支出资金178.33万元。

（四）项目实施内容及进展情况

根据巫山县红椿土家族乡人民政府提供的资料，巫山县红椿乡硬化道路1.5公里，新建水池300立方米，铺设管道4000米及配套设施建设项目，项目实施单位通过邀标的方式确定施工单位为重庆旭之鑫建设工程有限公司，于2023年8月5日开工，2023年9月30日完工，2023年10月10日完成验收并验收合格。

三、绩效评价组织情况

（一）绩效评价依据

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

《关于贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（财预〔2018〕167号）；

《中华人民共和国预算法》；

《项目支出绩效评价管理办法》；

《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（渝委发〔2019〕12号）；

《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》的通知（渝财绩〔2019〕19号）；

《重庆市市级部门预算绩效管理购买专业服务办法(试行)》（渝财规〔2020〕4号）；

《重庆市财政局关于推进区县预算绩效管理工作的通知》（渝财绩〔2020〕1号）；

《其他与被评价项目相关的文件》。

- 绩效评价工作程序

1.确定评价对象和范围，下达评价通知；

2.预算部门和资金使用单位根据相关要求开展绩效自评，并提交绩效自评报告；

3.确定绩效评价工作组成员，可以委托或邀请第三方参与；

4.通过信息采集、现场调研等多种方式了解评价对象相关情况；

5.拟订绩效评价工作方案，包括评价指标和标准、评价方法、数据采集表、调查问卷等；

6.收集绩效评价相关数据资料并进行审查、核实、评判等；

7.综合分析形成评价结论，完成绩效评价报告；

8.向有关部门（单位）汇报、反馈绩效评价结果。

（三）绩效评价方法

本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

1.成本效益分析法。是指按照确定的绩效目标，将一定时期内的支出与效益进行对比分析，评判是否以最小的成本获得最大的收益。通常用于需要量化社会效益的公共事业等。

2.比较法。是指按照一定标准，对不同部门和地区或不同时间段的同类评价对象的产出和效果进行比较，寻找异同，探求最佳管理方法和绩效提升路径。

3.因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，测量各个影响因素对绩效目标实现的影响方向和影响程度的一种方法。

4.公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式对预算支出绩效情况进行评价。

（四）绩效评价指标体系

共性指标一般是指适用于所有评价对象的指标，具有普适性。主要包括决策、过程、产出、效益。其中：决策指标主要从项目立项、绩效目标、资金落实三个维度考核；过程主要分为业务管理和财务管理两部分，业务管理指标侧重于业务层面文件执行的有效性，财务管理主要侧重于货币资金内控管理的健全性以及执行的有效性，专项经费支出的真实性、相关性；产出主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个维度考核；项目效益主要侧重于经济效益与社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度四个维度考核。总分值为100分，决策、过程各占20分，产出、效益各占30分。

- 绩效评价抽样情况

本次绩效评价采取全面核查的方式。

四、绩效评价结论

本次绩效评价的等级分为优、良、中、差四级，得分在90分以上的为优，得分在80分以上低于90分的为良，得分在60分以上低于80分的为中，得分不足60分的为差。本次瓦店村1、2、3社蔬菜产业规模化种植示范片配套设施建设项目绩效考核综合得分为79.5分，评价等级为中。

五、绩效评价情况分析

（一）决策情况分析（总分20分，得19.5分）

1.项目立项（总分4分，得3.5分）

（1）项目立项规范性（总分4分，得3.5分）

由巫山县红椿土家族乡人民政府研究同意将项目纳入《重庆市巫山县红椿乡2023年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库》并编印了实施方案进行公示，项目立项符合行业发展规划和政策要求，得1分；项目按照规定的程序申请设立，得1分；所提交的文件、材料符合相关要求，得1分；事前已经过集体决策和可行性研究，但未经过必要的专家论证和风险评估，得0.5分。本项指标标准分值4分，扣0.5分，得3.5分。

2.绩效目标（总分8分，得8分）

（1）绩效目标合理性（总分4分，得4分）

根据巫山县红椿土家族乡人民政府提供的绩效目标申报表，该项目按重庆市财政局关于印发《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》的通知（渝财绩〔2019〕19号绩效目标编制要求设定了产出指标和效益指标，得1分；项目绩效目标与项目实施单位职责密切相关，得1分；项目为促进农业发展所必需，得1分；项目预期产出效益和效果符合客观实际，得1分。本项指标标准分值4分，扣1分，得3分。

- 绩效目标明确性（总分4分，得4分）

该项目实施单位将项目绩效目标细化到位，得1分；能以完全清晰、可衡量的指标值体现绩效目标，得1分；绩效目标与目标任务数相对应，得1分；绩效目标与预算确定的项目投资额179万元相匹配，得1分。本项指标标准分值4分，扣0分，得4分。

3.资金落实（总分8分，得8分）

（1）资金到位率（总分4分，得4分）

巫山县财政局关于下达2023年铜梁区对口协同项目援建资金的通知（巫山财农发〔2023〕106号），下达铜梁区对口协同项目援建资金179万元，资金到位率100%。本项指标标准分值4分，扣0分，得4分。

（2）到位及时率（总分4分，得4分）

巫山县财政局关于下达2023年铜梁区对口协同项目援建资金的通知（巫山财农发〔2023〕106号），下达铜梁区对口协同项目援建资金179万元，资金到位及时率100%。本项指标标准分值4分，扣0分，得4分。

（二）过程情况分析 （总分20分，得12分）

1.业务管理（总分10分，得5分）

（1）管理制度健全性（总分2分，得2分）

项目实施单位已制定相应的项目管理制度，得1分；项目管理制度合法、合规、完整，得1分。本项指标标准分值2分，扣0分，得2分。

（2）制度执行有效性（总分4分，得1分）

该项目未有效执行相关制度，合同管理方面：未按建设工程合同范本签订合同；合同工期92天超过招标公告工期90天。项目管理方面：项目未及时办理竣工决算。得0分；合同变更和合同外的工程施工未见审批手续，项目调整手续不完备，得0分；项目资料不齐全，未见工程量进度表以及付清民工工资证明等资料，得0分；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得1分。本项指标标准分值4分，扣3分，得1分。

（3）项目质量可控性（总分4分，得2分）

道路建设符合农村公路建设质量管理相关规定，得2分；但蓄水池建设未按图施工，主要表现为进水管未提前预埋，钢管焊制门做成了钢筋门，得0分。本项指标标准分值4分，扣2分，得2分。

2.财务管理（总分10分，得7分）

（1）管理制度健全性（总分2分，得2分）

项目实施单位制定的项目管理制度中包含相应的项目资金管理办法，得1分；项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，得1分。本项指标标准分值2分，扣0分，得2分。

（2）资金使用合规性（总分4分，得3分）

项目实施单位未严格按照合同约定进行支付，启动资金比例超合同比例支付，未按合同约定收取民工工资保证金和退还履约保证金，得0分；资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分；资金全部用于该项目建设，符合项目预算批复的用途，得1分；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。本项指标标准分值4分，扣1分，得3分。

（3）财务监控有效性（总分4分，得2分）

项目经费专款专用，得1分；项目经费单独建账核算，得1分；但项目管理制度中未制定财务监控机制，得0分；财务对资金监管不到位，资金支付审批不严，未按合同约定审核工程完成量，得0分。本项指标标准分值4分，扣2分，得2分。

（三）产出情况分析（总分30分，得30分）

1.产出数量（总分10分，得10分）

（1）项目建设完成率（总分10分，得10分）

根据项目实施单位提供的验收资料，硬化道路1.5公里，新建水池300立方米，铺设管道4000米及配套设施已全部建设完成。本项指标标准分值10分，扣0分，得10分。

2.产出质量（总分10分，得10分）

（1）项目建设合格率（总分10分，得10分）

根据现场调研及查阅相关资料，该项目已验收完毕并出具了相应的验收报告。本项指标标准分值10分，扣0分，得10分。

3.产出时效（总分5分，得5分）

（1）项目完成及时性（总分5分，得5分）

该项目预计工期90天，根据施工合同及验收报告，该项目于2023年8月5日开工，2023年9月30日完工，2023年10月10日完成验收工作，提前完工。本项指标标准分值5分，扣0分，得5分。

4.产出成本（总分5分，得5分）

（1）成本节约率（总分5分，得5分）

该项目计划投资179万元，实际发生成本178.33万元，成本节约率=（179-178.33）/179*100%=0.37%，成本节约率≥0%。本项指标标准分值5分，扣0分，得5分。

（四）效益情况分析（总分30分，得18分）

1.经济效益（总分10分，得5分）

（1）农户增收率（总分10分，得5分）

评价组对受益的19名农户名单中的12名农户实施了电话调查访问程序，调查比例为63%。电话调查访问结果如下：2名农户项目建成后增收1000元/户/年的农户仅2户，其余农户反映蓄水池使用频率灌溉时间不定或水量不充足、覆盖面积不广未能起到有效灌溉作用，但主要是天气干旱造成蔬菜晒死，导致较项目建成前没有明显增收，得5分。本项指标标准分值10分，扣5分，得5分。
    2.社会效益（总分10分，得10分）
    （1）促进农村发展（总分10分，得10分）

根据现场调研及相关资料，道路硬化为农户带来交通便利，蓄水池能够正常使用，管网铺设到农户田地。本项指标标准分值10分，扣0分，得10分。
    3.可持续影响（总分5分，得0分）
    （1）后续运营管理机制（总分5分，得0分）

根据现场调研及相关资料，项目实施单位未能提供后期蓄水池使用管理、道路管护机制，不利于该项目的可持续发展。本项指标标准分值5分，扣5分，得0分。

4.社会公众或服务对象满意度（总分5分，得3分）

（1）受益农户满意度（总分5分，得3分）

评价组对12户受益农户进行电话满意度调查，并统计计算，该项目受益群众对道路满意度为91.67%，高于90%，得3分；受益群众对蓄水池满意度为16.67%，低于60%，得0分，得分=3+0=3分。本项指标标准分值5分，扣2分，得3分。

六、存在问题

（一）前期资金规划方面

根据巫山财农发〔2023〕106号文件，建设内容为硬化道路 1.5 公里，新建水池 300 立方米，铺设管道 4000米及配套设施，但项目实施单位公示的实施方案以及施工合同等资料显示硬化道路从报批的1.5公里变为1.76公里。经询问，多建设的0.26公里系因经实地勘测后发现下达资金高于实际需求，即扩大了修建范围，但未见任何上会资料或报批文件。项目资金到位前，项目实施单位未做前期预算编制，资金规划不到位，且未经批准扩大修建范围，一定程度上造成财政资金的浪费。

（二）管理制度执行方面
1.合同签订不规范

项目施工单位未按建设工程合同范本签订合同；合同中计划开工日期2023年8月2日，计划完工日期2023年11月2日，合同工期92天超过了招标比选工期90天，合同为无效合同。

2.项目管理不规范
    蓄水池建设项目的进水管未提前预埋，现场的钢筋门与施工竣工图上的钢管焊制门不相符：资金支付审核不严，未见工程量进度表以及付清民工工资的证明等资料；合同变更和合同外工程施工未见审批手续；未按规定办理竣工财务决算。

（三）项目后期维护方面

项目实施单位未建立后期蓄水池使用管理、道路管护机制。经电话调查访问，蓄水池是专人管理，但蓄水池的使用多为满足个别农户需求，甚至存在农户之间不平等、不公平受益的现象问题，未起到建设良性生态环境的作用。

七、相关建议

（一）前期资金规划方面

加强预算管理，提高预算执行力。建议重视财政资金申请手续的完整性，申请财政资金单位应当做好项目建设的前期预算，以防预算资金与实际需求偏差太大。

（二）管理制度执行方面

加强项目监管，规范合同管理。建议在项目建设中根据项目建设要求加强日常监管，避免竣工后才发现问题。加强合同管理，严格签订程序，注意合同签订的文本形式以及履行期限的准确性。

（三）项目后期维护方面

建立后续管理机制。建议引进专业人才，建立后续运行机制，从人员管理、设备维护、道路管护、质量安全等方面规范日常管理，选择按季节、气候定时定点专人的公开的统一管理方式，形成一个种植规模化、生产标准化、品种多样化的公平发展的生态格局。

八、绩效评价结果应用建议

建议项目实施单位在项目立项前妥善做好可行性研究、专家论证、风险评估等工作，在申请预算资金前，根据实际需求科学编制项目预算，做好前期资金规划，巫山县财政局在编制的预算基础上再酌情控制预算资金，避免财政资金不必要的浪费。

九、特别说明

本评价报告仅用作巫山县财政局绩效评价用途，且不能免除被评价单位管理层完善、加强经营管理和账务核算的责任。本报告未经本所同意，不得向委托方及被评价单位之外的任何单位和个人提供，报告的全部或部分内容不得发表于任何公开媒体。由于对本报告使用不当造成的后果，本所不承担相应的法律责任。本评价报告连同所附附件一并有效，复印及其他事项无效。

附件：

- 巫山县2023年重点绩效评价项目（瓦店村1、2、3社蔬菜产业规模化种植示范片配套设施建设项目）指标体系表；

- 执业《注册会计师证书》复印件；

（三）重庆企望会计师事务所(普通合伙)《执业证书》复印件；

（四）重庆企望会计师事务所(普通合伙)《营业执照》复印件。

重庆企望会计师事务所（普通合伙）       中国注册会计师：

中国 · 重庆                     中国注册会计师：

二〇二四年十二月十九日