巫山县第一失能特困集中供养设施项目

绩 效 评 价 报 告
企望咨字【2025】第014号
重庆企望会计师事务所（普通合伙）

二○二五年11月
目录

- 6 -一、基本情况


- 6 -（一）项目概况


- 9 -（二）项目绩效目标


- 9 -二、绩效评价工作开展情况


- 9 -（一）明确绩效评价目的、对象和范围


- 10 -（二）确立绩效评价原则


- 10 -（三）确定绩效评价指标原则


- 10 -（四）确定评价指标体系


- 11 -（五）确定绩效评价方法


- 11 -（六）绩效评价工作过程


- 12 -三、综合评价情况及评价结论


- 13 -四、绩效评价指标分析


- 13 -（一）项目决策（一级指标）


- 16 -（二）实施管理（一级指标）


- 19 -（三）产出指标（一级指标）


- 21 -（四）效益指标（一级指标）


- 23 -五、对项目的总结


- 23 -（一）主要成效


- 23 -（二）存在的主要问题和不足


- 24 -六、有关建议


- 25 -七、绩效评价结果应用建议


- 25 -（一）及时整改评价中发现的问题


- 25 -（二）下一年度预算安排


- 25 -（三）评价结果公开


- 25 -八、其他需要说明的问题





巫山县第一失能特困集中供养设施项目
绩效评价报告摘要
为加强财政资金管理，提高资金使用效益，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件精神，受重庆市巫山县财政局委托，于2025年9月成立绩效评价工作组，对巫山县第一失能特困集中供养设施项目开展了绩效评价。

一、项目概况

（一）项目实施背景及目的
巫山县第一失能特困集中供养设施项目的实施，按照民政部《“十四五”民政事业发展规划》、《重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、国务院《社会救助暂行办法》(国务院令第649号)、重庆市人民政府《关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》(渝府发〔2016〕47号)、《巫山县失能人员集中供养工作实施方案》等文件相关要求。本项目位于巫山县建平乡，主要包括建设服务用房、生活用房、康复用房等，有利于进一步建立和完善贫困家庭失能人员救助供养办法，有利于完善养老服务体系，发挥政府普惠性养老床位兜底作用，有利于进一步做好贫困家庭失能人员集中供养工作，帮助贫困失能人员家庭顺利脱贫，打赢脱贫攻坚战，推动失能特困人员集中供养水平高质量发展，具有较好的经济效益和社会效益。
（二）主要内容及实施情况

2020年9月16日，巫山县发展和改革委员会《关于巫山县第一失能特困集中供养设施项目建议书的批复》（巫山发改审〔2020〕340号）批复了本项目的立项。2021年7月15日，巫山县发展和改革委员会《关于巫山县第一失能特困集中供养设施项目可行性研究报告的批复》（巫山发改审〔2021〕128号）批复了本项目的可行性研究报告。
项目总建筑面积21250㎡、设置床位数500张，主要包括护理供养用房、医疗用房、其他用房和停车场，以及绿化等配套附属设施。
根据《巫山县第一失能特困集中供养设施项目预算审核报告》（重工造价发[2022]T1Y-43号）和《巫山县第一失能特困集中供养服务设施项目结算审核报告》（重国顺咨〔2025〕第077号），目前已建设的内容是：

1、总建筑总面积21250㎡，包括服务用房、生活用房、卫生保健用房、康复用房、娱乐用房、社会工作用房、管理用房、辅助用房和设备用房，设置床位数500张。

2、主要建设内容包括土建工程、安装工程、装饰装修工程、室外道路广场、绿化景观以及配套设施设备购置。

（三）资金到位及使用情况

截止2024年12月31日，本项目专项债券资金到位1,000.00万元，已使用466.15万元；中央预算内资金到位5,950.00万元，已使用5,947.91万元。

（四）项目绩效目标

本项目总体目标是通过建设养老院、特困人员供养服务设施项目，进一步改善养老服务兜底保障能力水平。建设规模和主要建设内容:总建筑面积21184.7㎡，包括服务用房、生活用房、卫生保健用房、康复用房、娱乐用房、社会工作用房、管理用房、辅助用房和设备用房，设置床位数500张。主要建设内容包括土建工程、安装工程、装饰装修工程、室外道路广场、绿化景观以及配套设施设备购置等。

本项目具体目标是完成此项目，安全质量合格率和施工质量合格率为100.00%，工程进度达到合同进度要求。

二、综合评价情况及评价结论

根据对项目的评价分析，整体项目的绩效评分为84.79分，按照评价级别设置标准，结论为“良”。

评价结果表明：巫山县第一失能特困集中供养设施项目，项目立项依据充分，符合当地实际需要。巫山县第一失能特困集中供养设施项目的开建，是进一步完善巫山县失能特困人员集中供养设施设备，推动失能特困人员集中供养水平高质量发展的重要举措。但同时也存在绩效目标设置、资金管理和项目管理方面不规范的情况。

三、存在的主要问题和不足

（一）绩效指标设置方面

绩效指标设置不明确。

（二）预算管理方面

预算执行率未达预期。

（三）资金管理方面

1.截止2024年12月31日，专项债到位1,000.00万元，未按计划到位3,000.00万元；
2.未严格按合同约定履行付款义务。

（四）项目管理方面

档案资料管理不到位，项目工程实施进度滞后。

四、有关建议

（一）绩效指标设置方面

建议按年科学设计项目绩效指标，确保指标与项目目标紧密相关，能够真实反映项目的建设进度和绩效水平情况。

（二）预算管理方面

建议优化预算编制，提高预算执行率。

（三）资金管理方面

建议优化资金调度、严格按合同约定履行付款义务。
（四）项目管理方面

建议强化政府投资项目的前期工作，加强项目的施工进度管理，加强建设项目的档案管理和资料收集，对项目的文件进行整理。
重庆企望会计师事务所（普通合伙）ChongqingQiwangAccountingFirm(generalpartnership)
企望咨字【2025】第014号

巫山县第一失能特困集中供养设施项目
绩效评价报告

巫山县财政局：

我们受贵单位委托，于2025年9月2日至2025年9月30日，对巫山县社会福利中心实施的“巫山县第一失能特困集中供养设施项目”进行绩效评价。巫山县社会福利中心对所提交相关资料的真实性、合法性、完整性负责；我们的责任是根据《中华人民共和国预算法》《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）和《重庆市政府专项债券项目资金绩效管理办法》（渝财债〔2021〕68号）等法律法规的规定，对“巫山县第一失能特困集中供养设施项目”进行绩效评价，为巫山县财政局进一步完善相关政策、改进预算管理提供参考。
在评价过程中，我们结合被评价项目的实际情况，实施了包括深入项目实施单位、走访现场施工单位、询问、复核、测评、检查收支记录、分析计算、发放调查问卷等必要的评价程序。现将评价情况及结果报告如下：
一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景
巫山县第一失能特困集中供养设施项目的实施，按照民政部《“十四五”民政事业发展规划》、《重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、国务院《社会救助暂行办法》(国务院令第649号)、重庆市人民政府《关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》(渝府发〔2016〕47号)、《巫山县失能人员集中供养工作实施方案》等文件相关要求。本项目位于巫山县建平乡，主要包括建设服务用房、生活用房、康复用房等，有利于进一步建立和完善贫困家庭失能人员救助供养办法，有利于完善养老服务体系，发挥政府普惠性养老床位兜底作用，有利于进一步做好贫困家庭失能人员集中供养工作，帮助贫困失能人员家庭顺利脱贫，打赢脱贫攻坚战，推动失能特困人员集中供养水平高质量发展，具有较好的经济效益和社会效益。
2、项目主要内容及实施情况

（1）项目立项批复情况

2020年9月16日，巫山县发展和改革委员会《关于巫山县第一失能特困集中供养设施项目建议书的批复》（巫山发改审〔2020〕340号）批复了本项目的立项。2021年7月15日，巫山县发展和改革委员会《关于巫山县第一失能特困集中供养设施项目可行性研究报告的批复》（巫山发改审〔2021〕128号）批复了本项目的可行性研究报告。
（2）资金投入和使用情况

巫山县财政局《关于下达2021年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算的通知》（巫山财建〔2021〕275号）下达资金5,950.00万元，根据《重庆市财政局关于同意调整2024年第一批专项债券用途的批复》，从巫山县新型智慧城市建设项目(二期)2024年重庆市政府专项债券(二期)调整1,000.00万元至本项目，截止2024年12月31日，本项目专项债券资金到位1,000.00万元，已使用466.15万元；中央预算内资金到位5,950.00万元，已使用5,947.91万元。

（3）项目实施情况

①项目名称：巫山县第一失能特困集中供养设施项目；

②项目性质：新建；

③建设地点：巫山县建平乡柳坪村；
④项目合同建设工期：2022年8月12日至2023年10月6日；
注：实际开工时间2022年9月5日，竣工验收时间：2024年12月13日。
⑤项目主要参建单位（该项目采用代建制）：

A、业主单位：巫山县社会福利中心。

B、代建单位：重庆市巫山城市建设(集团)有限公司。

C、施工单位：重庆地镖建设工程有限公司。

D、设计单位：重庆森柏建筑设计有限公司。

E、监理单位：豫通工程管理有限公司。

⑥项目主要建设内容：

总建筑面积21250㎡，包括服务用房、生活用房、卫生保健用房、康复用房、娱乐用房、社会工作用房、管理用房、辅助用房和设备用房，设置床位数500张。主要建设内容包括土建工程、安装工程、装饰装修工程、室外道路广场、绿化景观以及配套设施设备购置。
⑦项目招投标情况：

	序号
	项目
	中标人
	中标金额
	合同金额
	备注

	1
	主体
	重庆地镖建设工程有限公司
	65,518,736.38
	65,518,736.38 
	公开招标

	2
	监理
	豫通工程管理有限公司
	1,437,700.00
	1,437,700.00
	公开招标

	3
	设计
	重庆森柏建筑设计有限公司
	2,583,700.00
	2,583,700.00
	公开招标

	合计
	69,540,136.38
	69,540,136.38
	


⑧项目目前建设情况：
根据《巫山县第一失能特困集中供养设施项目预算审核报告》（重工造价发[2022]T1Y-43号）和《巫山县第一失能特困集中供养服务设施项目结算审核报告》（重国顺咨〔2025〕第077号），目前已建设的内容是：

1、总建筑面积21250㎡，包括服务用房、生活用房、卫生保健用房、康复用房、娱乐用房、社会工作用房、管理用房、辅助用房和设备用房，设置床位数500张。

2、主要建设内容包括土建工程、安装工程、装饰装修工程、室外道路广场、绿化景观以及配套设施设备购置。

3、已完成主体工程。

（二）项目绩效目标

1、总体目标

通过建设养老院、特困人员供养服务设施项目，进一步改善养老服务兜底保障能力水平。建设规模和主要建设内容:总建筑面积21184.7㎡，包括服务用房、生活用房、卫生保健用房、康复用房、娱乐用房、社会工作用房、管理用房、辅助用房和设备用房，设置床位数500张。主要建设内容包括土建工程、安装工程、装饰装修工程、室外道路广场、绿化景观以及配套设施设备购置等。
2、具体目标

本项目具体目标是完成此项目，安全质量合格率和施工质量合格率为100.00%，工程进度达到合同进度要求。

二、绩效评价工作开展情况

（一）明确绩效评价目的、对象和范围

评价工作组首先明确本次绩效评价目的是提高财政资源配置效率和使用效益，要通过绩效评价及时总结项目实施经验，分析存在的问题，采取切实措施改进和加强项目管理，为财政决策提供依据。评价对象是“巫山县第一失能特困集中供养设施项目”；评价范围是依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。从而需要到项目涉及单位了解、分析项目是否达到预期绩效目标，项目资金使用是否有效，项目管理是否规范。

（二）确立绩效评价原则

1、科学规范原则。本次绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2、公正公开原则。本次绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3、绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰地反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）确定绩效评价指标原则

1、相关性原则。应当选择与绩效目标有直接联系，能够恰当反映目标的实现程度的指标。

2、重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3、系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。 

4、经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获取应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（四）确定评价指标体系

根据上述原则，确定本次绩效评价体系分为四大部分，第一部分项目决策指标20分，第二部分项目管理指标20分，第三部分项目产出指标40分，第四部分项目效益指标20分。各部分指标又细分为二级指标、三级指标，每级指标的权重及标准详见后附的“巫山县第一失能特困集中供养设施项目绩效评价指标体系”。

（五）确定绩效评价方法

本次绩效评价主要采用了七种方法。一是比较法，通过绩效目标与实施效果、历史与当期情况比较，综合分析绩效目标的实现程度。二是文件检查法，例如，对项目实施相关资料按政策规定进行检查；对会计资料反映的资金收支活动的合法性、合规性进行检查，比如项目专款专用、原始凭证的合规性、资金收支的合法性等进行检查。三是问卷调查法，问卷调查是从项目受益人群或者组织群体中收集详细、具体的信息，特别是就“巫山县第一失能特困集中供养设施项目”满意度问题收集信息。四是访谈，通过访谈，收集材料和信息，记录态度、意见和建议。五是适当应用因素分析法，是指分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，通过不同因素的权重评比，进行综合分析评价。六是成本效益分析法，是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。七是最低成本法，是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（六）绩效评价工作过程

1、前期准备

（1）巫山县财政局下发开展绩效评价工作的通知。

（2）根据文件要求，制定评价实施方案，确定现场评价工作时间及分组。

（3）确定被评价单位需要配合的事项。

（4）完成评价人员的培训。

（5）确定评价指标，收集整理被评价单位的相关资料。

2、组织实施

“巫山县第一失能特困集中供养设施项目”绩效评价，由巫山县财政局组织，聘请重庆企望会计师事务所组成绩效评价工作组，同时巫山县社会福利中心王自奎和谭震等人协助了本项目绩效评价工作的具体实施。

3、开展评价工作

（1）评价工作组听取评价项目单位的汇报。

（2）评价工作组结合汇报情况对项目单位提交的相关资料进行审查。

（3）评价工作组深入现场实地勘察、询问、复核、测评。

（4）按评价标准和评价规范，对各项具体指标计算和打分，初步形成绩效评价报告。

（5）绩效评价报告初稿提交巫山县财政局征求意见。

（6）评价工作组出具正式报告上报巫山县财政局。

三、综合评价情况及评价结论

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级根据不同评价内容在评价体系中的重要程度和结果导向原则设定。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

由评价工作组运用设计的评价指标体系及评分标准，通过现场实地勘察、询问、复核、测评、数据采集、问卷调查及访谈，对“巫山县第一失能特困集中供养设施项目”的绩效进行客观评价，最终评分结果为84.79分。根据上述评级指标，其绩效评级为“良”。各部分权重分值和绩效得分详见下表：

本项目绩效评价最终得分表

	指 标
	项目决策类
	项目管理类
	项目产出类
	项目效益类
	合计

	权重分值
	20.00
	20.00
	40.00
	20.00
	100.00

	绩效得分
	16.99
	18.80 
	38.00 
	11.00 
	84.79


四、绩效评价指标分析

本部分从项目决策、管理、产出、效益4方面对“巫山县第一失能特困集中供养设施项目”作具体绩效评价，并进行绩效评价指标打分，详细的评价内容见后附的“巫山县第一失能特困集中供养设施项目绩效评价指标体系表”。

（一）项目决策（一级指标）

项目决策指标包括项目立项、绩效目标、资金投入3个二级指标，由7个三级指标构成，权重分为20.00分，绩效得分16.99分，得分率为84.95%。各指标的业绩权重标准分和绩效得分如下所述：

1、项目立项（二级指标）

项目立项（二级指标）评分结果汇总表

	二级指标
	三级指标
	业绩权重标准分
	扣分
	绩效得分

	项目立项
	立项依据充分性
	2.00
	
	2.00

	
	立项程序规范性
	3.00
	
	3.00

	小计
	5.00
	
	5.00


（1）立项依据充分性

巫山县第一失能特困集中供养设施项目的实施，有利于进一步建立和完善贫困家庭失能人员救助供养办法，有利于完善养老服务体系，发挥政府普惠性养老床位兜底作用，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求；与巫山县社会福利中心职能职责密切相关；项目已获得相应阶段的相关批准或许可，项目建设单位需根据项目开发进度继续办理相关审批或许可手续，保证项目建设合法合规；本项目属于具有一定收益的公益性项目，符合政府专项债发行领域和方向。立项依据具备充分性,根据指标评分标准，该指标业绩权重标准分为2.00分，扣0.00分，绩效得分为2.00分。

（2）立项程序规范性

该项目已取得《可行性研究报告书》、《项目法律意见书》及重庆市人民政府同意（渝财债〔2024〕14号）。立项程序具备规范性，根据指标评分标准，该指标业绩权重标准分为3.00分，扣0.00分，绩效得分为3.00分。

2、绩效目标（二级指标）


绩效目标（二级指标）评分结果汇总表

	二级指标
	三级指标
	业绩权重标准分
	扣分
	绩效得分

	绩效目标
	绩效目标合理性
	2.00
	
	2.00

	
	绩效指标明确性
	3.00
	1.00
	2.00

	小计
	5.00
	1.00
	4.00


（1）绩效目标合理性

巫山县发展和改革委员会《关于转下达积极应对人口老龄化工程和托育建设2021年中央预算内投资计划的通知》(巫山发改〔2021〕186号)计划下达年度投资9000万元，其中中央预算内投资5950万元，县级投资3050万元。县级投资3050万包括：①巫山县财政局《关于下达2024年新增专项债券资金预算的通知》（巫山财预〔2024〕64号）下达本项目专项债券资金1,000.00万元，②巫山县财政局《关于下达2025年新增专项债券资金预算的通知》（巫山财预〔2025〕5号）下达本项目专项债券资金2,000.00万元。对应的总体绩效目标（通过建设养老院、特困人员供养服务设施项目，进一步改善养老服务兜底保障能力水平）；2024年度申报绩效目标为完成2021年人口老龄化工程和托育建设中央基建投资项目(巫山县第一失能特困集中供养设施项目)主体工程、装饰装潢建设及设施设备采购工作。筹备该项目的运营模式，确保2025年6月投入使用，做好全县失能特困人员集中供养工作，剩余床位向全县社会老人开放。2024年度项目绩效目标与实际工作内容匹配，与预算确定的项目投资额匹配，根据指标评分标准，该指标业绩权重标准分为2.00分，扣0.00分，绩效得分为2.00分。

（2）绩效指标明确性

绩效指标设置不明确。定性指标和部分细节存在模糊，明确性不足，项目建设期超过1年，未按年度设置对应的指标完成值，根据指标评分标准，该指标业绩权重标准分为3.00分，扣1.00分，绩效得分为2.00分。

3、资金投入（二级指标）

资金投入（二级指标）评分结果汇总表

	二级指标
	三级指标
	业绩权重标准分
	扣分
	绩效得分

	资金投入
	申请专项债券额度与实际需求匹配
	4.00
	
	4.00

	
	专项债券资金到位率
	3.00
	2.01
	0.99

	
	其他资本金到位率
	3.00
	
	3.00

	小计
	10.00
	2.01
	7.99


（1）申请专项债券额度与实际需求匹配
项目估算总投资9,000.00万元，申请政府专项债3,000.00万元，占总投资33.33%，中央预算内补助资金5,950.00万元，占总投资66.11%，业主自筹50.00万元，占总投资的0.56%。根据《重庆市财政局关于同意调整2024年第一批专项债券用途的批复》，从巫山县新型智慧城市建设项目(二期)2024年重庆市政府专项债券(二期)调整1,000.00万元至本项目，实际利率2.61%，每半年支付一次利息，第15年期期末偿还本金；巫山县第一失能特困集中供养设施项目2025发行债券2,000.00万元，期限为20年，每半年支付一次利息，第20年期期末偿还本金。申请专项债券额度与实际需求匹配，根据指标评分标准，该指标业绩权重标准分为4.00分，扣0.00分，绩效得分为4.00分。

（2）专项债券资金到位率
专项债券预算资金3,000.00万元，根据被评价单位提供的资料：根据《重庆市财政局关于同意调整2024年第一批专项债券用途的批复》，从巫山县新型智慧城市建设项目(二期)2024年重庆市政府专项债券(二期)调整1,000.00万元至本项目。截止2024年12月31日，专项债资金到位1,000.00万元，（1,000.00/3,000.00）*100%=33.33%，33.33%*3=0.99分，根据指标评分标准，该指标业绩权重标准分为3.00分，扣2.01分，绩效得分为0.99分。

（3）其他资金到位率
中央预算内投资5,950.00万元,根据被评价单位提供的资料，截止2024年12月31日，重庆市财政局《关于下达2021年积极应对人口老龄化工程和托育建设中央基建投资预算的通知》（渝财建〔2021〕255号）下达资金5,950.00万元。资金到位率100%,根据指标评分标准，该指标业绩权重标准分为3.00分，扣0.00分，绩效得分为3.00分。

（二）实施管理（一级指标）

项目实施管理指标包括资金管理、组织实施2个二级指标，由 4个三级指标构成，权重分为20.00分，实际得分18.80分，得分率为94.00%。各指标的业绩权重标准分和绩效得分如下所述：

1、资金管理（二级指标）


资金管理（二级指标）评分结果汇总表
	二级指标
	三级指标
	业绩权重标准分
	扣分
	绩效得分

	资金管理
	资金使用合规性
	5.00
	1.00
	4.00

	小计
	5.00
	1.00
	4.00


（1）资金使用合规性

经查阅被评价单位提供的财务资料，资金直接支付给独立的第三方重庆巫山城市运营管理发展集团有限公司，存在合同流不一致的情况。根据指标评分标准，该指标业绩权重标准分为5.00分，扣1.00分，绩效得分为4.00分。
2、组织实施（二级指标）

组织实施（二级指标）评分结果汇总表

	二级指标
	三级指标
	业绩权重标准分
	扣分
	绩效得分

	组织实施
	管理制度健全性
	5.00
	
	5.00

	
	制度执行有效性
	5.00
	
	5.00

	
	项目质量可控性
	5.00
	0.20
	4.80

	小计
	15.00
	0.20
	14.80


（1）管理制度健全性

巫山县社会福利中心已制定相应的《财务管理制度》，基本满足项目日常监管的需要；专项债券收支纳入政府性基金预算管理。该指标业绩权重标准分为5.00分，扣0.00分，绩效得分为5.00分。

（2）制度执行有效性

巫山县社会福利中心相关财务制度执行有效，做好了项目的日常监管，专项债券项目存续期由巫山县财政局统一公开情况。该指标业绩权重标准分为5.00分，扣0.00分，绩效得分为5.00分。
（3）项目质量可控性

①制定了施工组织设计方案、验收标准，进行了技术交底，按图施工，各道工序、材料、配件均有相应质量标准。该指标业绩权重标准分为1.00分，扣0.00分，绩效得分1.00分。
②施工图纸已由重庆市鹏越工程技术咨询有限责任公司审定。该指标业绩权重标准分为1.00分，扣0.00分，绩效得分为1.00分。
③经查监理工作有监理例会、监理工作日志、监理工作月报、监理检验（旁站）记录等，监理日志部分存在未签字的情况；本项目未聘请跟踪审计，该指标业绩权重标准分为1.00分，扣0.20分，绩效得分为0.80分。
④购入设备、构配件有产品合格证或合格报告。该指标业绩权重标准分为1.00分，扣0.00分，绩效得分为1.00分。
⑤各分项工程有施工质量记录，监理对各隐蔽工程检查签字进行下一道工序，工程检查控制有效。该指标业绩权重标准分为1.00分，扣0.00分，绩效得分为1.00分。
根据指标评分标准。该指标业绩权重标准分为5.00分，扣0.20分，绩效得分为4.80分。
（三）产出指标（一级指标）

项目产出指标包括产出数量、产出时效、产出质量、产出成本4个二级指标，由实际完成率、完成及时率、质量达标率、成本控制率4个三级指标构成，权重分为40.00分，实际得分38.00分，得分率为95.00%。各指标的业绩权重标准分和绩效得分如下所述：

1、产出数量（二级指标）


产出数量（二级指标）评分结果汇总表
	二级指标
	三级指标
	业绩权重标准分
	扣分
	绩效得分

	产出数量
	实际完成率
	10.00
	1.00
	9.00

	小计
	10.00
	1.00
	9.00


（1）实际完成率

①实际完成项目总建筑面积21250㎡，设置床位数500张，扣0.00分，得2.00分；②实际完成建设护理供养用房，扣0.00分，得2.00分；③实际完成建设医疗用房，扣0.00分，得2.00分；④实际完成建设其他用房和停车场，扣0.00分，得2.00分；⑤通电工程尚未完成，扣1.00分，得1.00分。根据指标评分标准，该指标业绩权重标准分为10.00分，扣1.00分，绩效得分为9分。

2、产出时效（二级指标）

产出时效（二级指标）评分结果汇总表
	二级指标
	三级指标
	业绩权重标准分
	扣分
	绩效得分

	产出时效
	完成及时率
	10.00
	1.00
	9.00

	小计
	10.00
	1.00
	9.00


完成及时率

该项目土建工程2022年8月12日签订合同，合同工期420天，实际开工时间2022年9月5日，竣工验收时间：2024年12月13日，实际工期831天；超期完成。该指标业绩权重标准分为10.00分，扣1.00分，绩效得分为9.00分。

3、产出质量（二级指标）

产出质量（二级指标）评分结果汇总表
	二级指标
	三级指标
	业绩权重标准分
	扣分
	绩效得分

	产出质量
	质量达标率
	10.00
	
	10.00

	小计
	10.00
	
	10.00


（1）质量达标率

项目主体工程已完工，尾项通电工程尚未完成，暂无施工质量合格证书；根据监理月报显示，施工质量和安全质量合格，施工期间未发生重大安全事故。根据指标评分标准，该指标业绩权重标准分为10.00分，扣0.00分，绩效得分为10.00分。

4、产出成本（二级指标）


产出成本（二级指标）评分结果汇总表
	二级指标
	三级指标
	业绩权重标准分
	扣分
	绩效得分

	产出成本
	成本节约率
	10.00
	
	10.00

	小计
	10.00
	
	10.00


（1）成本控制率

根据被评价单位提供的资料：建设成本偏离度=[（实际成本-计划成本）/计划成本]*100%。概算总投资9,692.09万元，截止绩效评价日项目主体完成工程产值7,400.32万元(其中专项债2,734.60万元）。该指标业绩权重标准分为10.00分，扣0.00分,绩效得分为10.00分。

（四）效益指标（一级指标）

项目效益指标包括经济效益、可持续影响、满意度3个二级指标，由3个三级指标构成，权重分为20.00分，实际得分11.00分，得分率为55.00%。各指标的业绩权重标准分和绩效得分如下所述：

1、经济效益（二级指标）


经济效益（二级指标）评分结果汇总表

	二级指标
	三级指标
	业绩权重标准分
	扣分
	绩效得分

	经济效益
	项目收益情况
	5.00
	5.00
	0.00

	小计
	5.00
	5.00
	0.00


（1）项目收益情况

因项目目前尚未投入使用，暂未产生效益。该指标业绩权重标准分为5.00分，扣5.00分,绩效得分为0.00分。

2、可持续影响（二级指标）


可持续影响（二级指标）评分结果汇总表
	二级指标
	三级指标
	业绩权重标准分
	扣分
	绩效得分

	可持续影响
	长效运营机制健全性
	5.00
	2.00
	3.00

	小计
	5.00
	2.00
	3.00


（1）长效运营机制健全性

因项目目前尚未投入使用，设施设备闲置未使用，运营管理过渡期内，资产保管和维护责任主体不明确，维护标准和巡检流程缺失。该指标业绩权重标准分为5.00分，扣2.00分,绩效得分为3.00分。

3、满意度（二级指标）

满意度（二级指标）评分结果汇总表


	二级指标
	三级指标
	业绩权重标准分
	扣分
	绩效得分

	满意度
	社会公众或服务对象满意度
	10.00
	2.00
	8.00

	小计
	10.00
	2.00
	8.00


（1）社会公众或服务对象满意度

因项目目前尚未投入使用，本次向施工单位、业主和周边居民进行了满意度调查，施工单位和业主对项目实施的效果非常满意，周边居民满意度为92.50%。根据指标评分标准，该指标权重标准分为10.00分，扣2.00分,绩效得分为8.00分。

五、对项目的总结

（一）主要成效
巫山县第一失能特困集中供养设施项目的实施，是为进一步完善巫山县失能特困人员集中供养设施设备，推动失能特困人员集中供养水平高质量发展的重要举措。
（二）存在的主要问题和不足

1、绩效指标设置方面

绩效指标设置不明确。定性指标和部分细节存在模糊，明确性不足，项目建设期超过1年，未按年度设置对应的指标完成值。
2、预算管理方面

预算执行率未达预期，根据《重庆市财政局关于同意调整2024年第一批专项债券用途的批复》，从巫山县新型智慧城市建设项目(二期)2024年重庆市政府专项债券(二期)调整1,000.00万元至本项目，截止2024年12月31日，本项目专项债券资金到位1,000.00万元，已使用466.15万元。
3、资金管理方面
1.截止2024年12月31日，专项债到位1,000.00万元，未按计划到位3,000.00万元；
2.未严格按合同约定履行付款义务，资金直接支付给独立的第三方重庆巫山城市运营管理发展集团有限公司，存在合同流不一致的情况，据询问了解，重庆市巫山城市建设（集团）有限公司与重庆巫山城市运营管理发展集团有限公司属于同一方。

4、项目管理方面

（1）档案资料管理不到位
截止被评价日，项目还未做决算处于建设期，相关资料档案暂未整理。
（2）项目工程实施进度滞后

该项目工程实施进度严重滞后，未及时完工并投入使用。

六、有关建议

（一）绩效指标设置方面

建议按年科学设计项目绩效指标，确保指标与项目目标紧密相关，能够真实反映项目的建设进度和绩效水平情况。

（二）预算管理方面

建议优化预算编制，提高预算执行率。

（三）资金管理方面

建议优化资金调度、严格按合同约定履行付款义务。
（四）项目管理方面

建议强化政府投资项目的前期工作，加强项目的施工进度管理，加强建设项目的档案管理和资料收集，对项目的文件进行整理。
七、绩效评价结果应用建议

（一）及时整改评价中发现的问题

建议项目实施单位根据绩效评价报告中所反馈的问题和提出的建议及时研究制定整改措施，积极落实整改要求，切实提高项目管理水平，并在规定的时间内将整改情况报巫山县财政局。

（二）下一年度预算安排

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）规定，对评价等级为优、良的项目，可依照相关政策制度，结合巫山县人民政府工作安排以及巫山县财力情况等因素，原则上优先予以支持。

（三）评价结果公开

结合预算管理相关要求，巫山县可以将此次评价结果对外公开。同时可将本次绩效评价结果向巫山县人民政府报告，为政府决策提供参考。
八、其他需要说明的问题

本评价报告依据巫山县社会福利中心、相关实施单位提供资料，按规定开展评价工作，各项评价资料的真实性和完整性由提供资料单位负责，评价工作组在此基础上进行评价并发表评价意见。

附件：

1、巫山县第一失能特困集中供养设施项目绩效评价指标表

2、评价单位营业执照（复印件）

3、评价单位执业证书（复印件）

4、注册会计师执业证书（复印件）

重庆企望会计师事务所          中国注册会计师：

（普通合伙）

中国·重庆                中国注册会计师：

2025年11月18日



