# 2021年基层政权建设项目绩效评价报告

# 摘要

为全面推进预算绩效管理，提高财政资金使用效益，我们接受巫山县财政局委托，对2021年基层政权建设项目进行绩效评价。现将评价情况报告摘要如下：

## 一、基本情况

为进一步改善重庆市巫山县乡镇政权办公条件，不断提升乡镇基本公共服务水平，更好地为广大群众服务，巫山县实施基层政权建设项目。对庙宇镇、大昌镇、骡坪镇、红椿乡、邓家乡、建平乡、当阳乡、竹贤乡、培石乡、曲尺乡等十个乡镇进行基层政权建设。巫山县财政局《关于下达2021年基层政权建设补助资金的通知》（巫山财农〔2021〕119号），确定下达260 万元资金作为基层政权建设补助资金。

## 二、绩效评价结果

经综合评价，2021年基层政权建设项目绩效评价得分85.55分，评定等级为“良”。

各乡镇按要求完成了2021年基层政权建设项目建设任务，基层政权建设效果良好，但在绩效目标、内控管理等方面需加强管理。

## 三、发现的主要问题

（一）绩效管理有待加强

从各乡镇提供的绩效自评来看，绩效目标不明确、量化指标不够。如未体现生态效益、制度建立执行等具体指标，未将指标进行量化。

（二）内控管理有待加强

1、发票开具方与收款方不一致。如邓家乡、建平乡存在支付劳务费等出现发票开具方与收款方不一致的情况。

2、部分乡镇未按制定的财务管理制度使用资金。如邓家乡、建平乡、当阳乡存在支付资金前未经集体决议的情况。

3、大昌镇签订文化墙制作合同时未对质保金进行约定。

4、庙宇镇、红椿乡、曲尺乡、竹贤乡存在未按合同约定支付工程款的情况。

（三）项目管理有待提高

1、红椿乡对办公楼进行改扩建，但未取得规划许可等批复。

2、庙宇镇、红椿乡在项目实施过程中，监理单位及施工单位的项目负责人等均未签署执业章；骡坪镇的工程验收表中无建设单位签章。

3、曲尺乡未按制度要求对工程的过程进行监督管理，无过程控制记录。4、红椿乡、培石乡、曲尺乡等未及时对工程进行验收。

5、邓家乡产生的维修劳务费支出对应的项目无验收记录。

6、部分乡镇未将项目立项申报资料归档整理、留存备查。

以上存在的问题，详见“基层政权建设（10个乡镇）绩效评价指标评分表”。

## 四、有关建议

（一）明确绩效目标，强化绩效自评工作。各乡镇应细化、量化项目绩效目标，从数量、质量、效益等方面进行细化，提高年度绩效指标设定的精准度，保障指标设置的严谨性，形成绩效目标管理与项目进展有机结合的机制，切实反映项目具体绩效成果。通过绩标目标确立清晰、可衡量的指标值，为项目实施打好坚实的前提基础。强化绩效自评组织工作，保证绩效自评工作质量。

（二）完善管理机制，明确责任。严格执行《西部地区基层政权建设资金管理办法》和各乡镇内部管理制度，提升基层政权管理水平。项目实施过程中要加大对项目工作的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。

（三）加强工程进度把控，及时组织验收。建议加强项目实施进度监控管理工作，及时开展验收工作，对预计可能出现延期的情况，及时向相关单位报备并及时对项目工期进行调整。加强后续实施监控，确保项目按期完工并及时验收，保障基层政权建设项目顺利实施。

重庆京非会计师事务所

CHONGQING  JINGFEI  CERTIFIED  PUBLIC  ACCOUNTANTS

重京非审[2022]ZX-4-6号

# 2021年基层政权建设项目

绩效评价报告

重庆市巫山县财政局：

我们接受贵单位委托，对2021年基层政权建设项目进行绩效评价。各乡镇对所提供的有关资料的真实性、合法性、完整性负责。我们的责任是收集充分、适当的证据以对该项目的绩效情况发表意见。我们的评价是依据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）和重庆市财政局《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法（试行）》（渝财绩〔2019〕19号）等相关文件规定实施的，在评价过程中，我们结合工作的实际情况，实施了复核项目资料、询问调查、统计分析等我们认为必要的程序。现将评价情况报告如下：

## 基本情况

## 项目基本情况

为进一步改善重庆市巫山县乡镇政权办公条件，不断提升乡镇基本公共服务水平，更好地为广大群众服务，巫山县实施基层政权建设项目。对庙宇镇、大昌镇、骡坪镇、红椿乡、邓家乡、建平乡、当阳乡、竹贤乡、培石乡、曲尺乡等十个乡镇进行基层政权建设。巫山县财政局《关于下达2021年基层政权建设补助资金的通知》（巫山财农〔2021〕119号），确定下达260 万元资金作为基层政权建设补助资金。

## 任务下达和投资预算

巫山县财政局关于《下达2021年基层政权建设补助资金的通知》（巫山财农〔2021〕119号），确定下达260万元资金作为基层政权建设补助资金。建设任务明细如下：

| 序号 | 乡镇 | 简称 | 补助资金（万元） | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 庙宇镇人民政府 | 庙宇镇 | 70 | 办公楼维修 |  |
| 2 | 大昌镇人民政府 | 大昌镇 | 20 | 办公楼维修 |  |
| 3 | 骡坪镇人民政府 | 骡坪镇 | 20 | 办公楼维修 |  |
| 4 | 红椿乡人民政府 | 红椿乡 | 30 | 办公楼维修及服务大厅维修 |  |
| 5 | 邓家乡人民政府 | 邓家乡 | 10 | 办公楼维修 |  |
| 6 | 建平乡人民政府 | 建平乡 | 20 | 办公楼维修 |  |
| 7 | 当阳乡人民政府 | 当阳乡 | 20 | 办公楼维修及服务大厅维修 |  |
| 8 | 竹贤乡人民政府 | 竹贤乡 | 30 | 办公楼排危 |  |
| 9 | 培石乡人民政府 | 培石乡 | 20 | 办公楼排危 |  |
| 10 | 曲尺乡人民政府 | 曲尺乡 | 20 | 办公楼维修 |  |
| 合计 |  | 260 |  |  |

## 项目总体目标

通过实施2021年基层政权建设项目，加强基层政权组织建设，促进基层民主建设、组织建设和规范化建设。

## 项目绩效目标

通过实施2021年基层政权建设项目进一步改善各个乡镇的办公条件，提升乡镇安全建设，建设内容为办公楼排危，办公楼维修及服务大厅维修等。

## 绩效评价工作开展情况

## 绩效评价目的、范围

1、绩效目的

评价2021年基层政权建设项目建设绩效目标完成情况，剖析2021年基层政权建设项目资金在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，保障财政资金使用科学、规范、高效，总结与分析专项资金使用效率与效果，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，不断提高财政专项资金管理水平和高效运行，为以后政府相关决策及同类专项资金安排提供参考依据。

2、绩效范围

本次绩效评价的范围为2021年基层政权建设项目建设，涉及资金260万元，主要用于各乡镇办公楼维修、办公楼排危、服务大厅维修等基础设施的完善。

## 绩效评价的原则依据、评价指标体系、评价方法

1、评价原则

本次绩效评价遵循客观公正原则，以相关法律、法规、规章以及有关文件等为依据，按照“公开、公平、公正”的原则进行。

绩效评价方法上遵循科学规范原则，经过规范的程序，采用定性与定量相结合的评价方法，科学、合理地进行。

绩效评价过程中遵循依据充分原则，收集相关文件及资料，并通过现场调研，为评价结论提供充分的依据支持。

绩效评价指标确定上遵循相关性、重要性、系统性、经济性等原则，指标设定上直接与资金支出范围高度相关，重点选择项目产出、项目效果、业务管理等工作设定评价指标，将定性指标与定量指标相结合，系统反应财政专项资金支出所产生的效果，并充分考虑评价指标的通俗易懂、简便易行，数据获取具有现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2、评价依据

- 《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

- 重庆市财政局《关于印发<重庆市财政专项资金绩效评价指标体系（试行）>的通知》（渝财绩〔2019〕19号）；

- 《财政部关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）；

- 重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市财政专项资金绩效评价管理暂行办法的通知》（渝办发〔2011〕233号）；

- 巫山县财政局《关于下达2021年基层政权建设补助资金的通知》（巫山财农〔2021〕119号）；

- 各乡镇提供的项目实施、支付凭证等相关资料；

- 《重庆市基层政权建设资金管理办法》(渝财基〔2014〕11号)；

- 其他与该项目有关的资料。

3、评价指标体系

遵循相关性、重要性、可比性以及系统性的原则，设计绩效评价指标体系。

指标体系由一级指标4个，二级指标10个，三级指标19个。

包括决策、过程、产出、效益4个一级指标；项目立项、绩效目标、资金落实、组织实施、财务管理、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益10个二级指标；项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、资金支付率、管理制度健全性、制度建立执行、项目质量可控性、项目自评、制度健全性、资金使用合规性、实际完成率、质量达标率、完成及时率、成本节约率、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度19个三级指标。

各级指标情况详见附表《基层政权建设（10个乡镇）绩效评价指标评分表》。

根据评价得分的分值，确定相应的评价等级，满分100分。总分值在90分（含90分）以上的，评定为“优”；总分值在80-90分（含80分）之间的，评定为“良”；总分值在60-80分（含60分）评定为“中”；总分值在60分以下的评定为“差”。

4、评价方法

主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法进行。

- 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

- 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

- 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

- 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

## 绩效评价工作过程

1、前期准备

根据初步掌握的情况，成立绩效评价项目小组。在项目正式实施前期，与预算单位和实施单位对接，收集、整理项目相关资料，了解项目实施情况。评价小组通过内部分析讨论以及向相关专家咨询意见，对项目情况进行梳理，确定绩效评价关注的重点，制定本次绩效评价实施方案，并结合项目绩效目标，拟定绩效评价指标体系。

2、绩效评价重点

（1）决策：包括项目立项、绩效目标、资金落实等评价内容。

（2）过程：包括组织实施、财务管理等评价内容。

（3）产出：包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等评价内容。

（4）效益：包括项目效益、满意度等评价内容。

3、组织实施

本次绩效评价由重庆市巫山县财政局统一组织实施，具体实施步骤如下：

（1）听取介绍：听取各乡镇对2021年基层政权建设项目情况介绍，以及在运行过程中积累的经验、存在的主要问题及政策建议。

（2）审阅：对财政资金到位与支出明细账予以审阅。包括抽查会计凭证，了解管理方对资金的管控方法、实际使用效果，并与目标进行比较。

（3）目标比较：对财政资金支出的实际效果与预定目标比较，分析完成或未完成目标的原因并按照绩效评价标准进行评分。

4、分析评价

（1）总结、归纳和分析执行评价程序中的发现事项，与项目实施单位进行沟通，根据反馈意见修改、完善并形成评价报告初稿。

（2）就绩效评价报告与项目实施单位及相关部门征求意见，与重庆市巫山县财政局就绩效评价报告交换意见。

（3）形成正式报告。

## 综合评价情况及评价结论

## 综合评价情况

各乡镇按要求完成了2021年基层政权建设项目建设任务，基层政权建设效果良好，但在绩效目标、内控管理等方面需加强管理。

## 评价结论

经综合评价，2021年基层政权建设项目绩效评价得分85.55分，评定等级为“良”。

## 绩效评价指标分析

我们按照工作实施方案计划和安排绩效评价工作，在对项目基础资料进行梳理的基础上，设计调查问卷，汇总评分并形成评价报告。此次评价内容主要是从该项目的决策、过程、产出、效益4个方面进行评价。

本项目绩效评价指标体系确定为：一级指标4个，分别为决策（20分）、过程（30分）、产出（15分）、效益（35分）。

## 决策

本指标主要评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、资金到位率、资金支付率。本指标总分20分，得分15.5分。

- 项目立项规范性（总分4分，得分4分）

2021年基层政权建设项目按照规定的程序申请设立，文件、材料符合相关要求。

- 绩效目标合理性（总分4分，得分4分）

各乡镇设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，是为促进事业发展所必需。

- 绩效指标明确性（总分6分，得分3分）

绩效目标与项目年度计划数相对应，与预算确定的项目投资额相匹配。各乡镇未对指标进行细化，未体现生态效益、制度建立执行等具体指标，未能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，未将具体指标进行量化。

4、资金到位率（总分3分，得分3分）

2021基层政项目计划资金260.00万元，到位资金260.00万元，资金到位率100%。

5、资金支付率（总分3分，得分1.5分）

2021年基层政权建设项目到位资金2,600,000.00元，支付资金1,848,812.76元，资金支付率71.11%。

## 过程

本指标主要评价管理制度健全性、制度建立执行、项目质量可控性、项目自评、财务制度健全性、资金使用合规性。本指标总分30分，得分20.95分。

- 管理制度健全性（总分4分，得分4分）

各乡镇均制定合法、合规、完整的管理制度。

- 制度建立执行（总分6分，得分3.95分）

项目实施中，部分乡镇能遵守相关法律法规和相关管理规定，按规定签订合同，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。但存在如下情况：

- 红椿乡对办公楼进行改扩建，未取得规划许可。

- 大昌镇人民政府与重庆栖舍装饰工程有限公司签订的《文化阵地建设形象墙制作合同》，未对质保金进行约定。

- 大昌镇、邓家乡、建平乡、当阳乡、竹贤乡、培石乡、曲尺乡未将项目申报资料整理归档、留存备查。

- 项目质量可控性（总分3分，得分1分）

各乡镇能采取相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施，但存在如下问题：

- 庙宇镇、红椿乡：在项目实施的整个过程，监理单位及施工单位的项目负责人等均未签署执业章。

- 骡坪镇：验收表无建设单位签字。

- 邓家乡：维修劳务费支出对应的项目无验收记录。

- 曲尺乡：①财政办未按管理制度“定期现场勘查工程项目建设进度的记录”的要求执行；②无过程控制措施记录。

- 项目自评（总分2分，得分1分）

各乡镇提供了项目自评资料，但存在自评内容与实际不符的情况。庙宇镇自评表中2021年度执行金额为69.73万元，实际执行金额为52.24万元。

- 制度健全性（总分4分，得分4分）

各乡镇均具有相应的项目资金管理办法,项目财务监管措施和监管制度健全，并落实有效，会计核算规范。

- 资金使用合规性（总分11分，得分7分）

（1）各乡镇的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。本指标1分，得分1分。

（2）部分乡镇资金的拨付有较为完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过集体研究决定。但有10项资金支付不合规，其中邓家乡3项，建平乡4项，当阳乡2项，曲尺乡1项。详见《基层政权建设（10个乡镇）绩效评价指标评分表》。本指标3分，得分1分。

（3）部分乡镇使用项目资金时能按工程进度拨款，但庙宇镇、竹贤乡、红椿乡、曲尺乡4个乡镇未按合同约定付款。详见《基层政权建设（10个乡镇）绩效评价指标评分表》。本指标3分，得分1分。

（4）资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途。本指标2分，得分2分。

（5）不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本指标2分，得分2分。

## 产出

本指标主要评价该项目的实际完成率、质量达标率、完成及时率、成本节约率。本指标总分15分，得分14.1分。

- 实际完成率（总分4分，得分4分）

2021年基层政权建设项目在项目批复工期内完工且通过验收。

- 质量达标率（总分4分，得分4分）

2021年基层政权建设项目已建工程不存在质量问题，且项目实施工程中未发生安全事故。

- 完成及时率（总分4分，得分3.1分）

2021年基层政权建设项目中各乡镇均按合同约定时间开工；部分乡镇能按合同约定时间完工并及时验收。红椿乡、培石乡、曲尺乡未及时验收。

- 成本节约率（总分3分，得分3分）

2021年基层政权建设如期、保质、保量完成既定工作目标，实际支出均在预算控制内。

## 效益

本指标主要评价带来的社会效益、生态效益、可持续影响及服务对象满意度。本指标值总分35分，绩效评价得分35分。

- 社会效益（总分8分，得分8分）

2021年基层政权建设项目有利于提升政府服务水平。

- 生态效益（总分8分，得分8分）

2021年基层政权建设项目过程中产生的污水、垃圾及时处理。

- 可持续性影响（总分10分，得分10分）

项目已完工程良性运行，工程使用年限能达到正常使用年限。

- 服务对象满意度（总分9分，得分9分）

经实地走访，发放70份问卷调查，调查结果显示：被调查对象对基层政权实施的总体满意度为97.14%。

## 主要经验及做法、存在的问题

## 主要经验及做法

- 财政资金到位率高，为项目顺利实施提供了资金保障。2021年基层政权建设补助计划资金均到位，资金到位率100%，为项目的顺利实施提供了资金保障。

- 各乡镇高度重视，组织保障有力。10个乡镇对于基层政权建设工作足够重视，明确了各部门职责，建立健全工作制度，保障工作有序推进。

- 项目实施成效显现，满意度较高。受益人员对本项目实施效果满意度较高，总体满意度为97.14%，认为办公环境改善较为明显。

## 存在的问题

1、绩效管理有待加强

从各乡镇提供的绩效自评来看，绩效目标不明确、量化指标不够。未体现生态效益、制度建立执行等具体指标，未将指标进行量化。

2、内控管理有待加强

（1）发票开具方与收款方不一致。邓家乡、建平乡支付劳务费等发票开具方与收款方不一致。

（2）部分乡镇未按制定的财务管理制度使用资金。邓家乡、建平乡、当阳乡支付资金前未经集体决议。

（3）大昌镇签订文化墙制作合同时未约定质保金。

（4）庙宇镇、红椿乡、曲尺乡、竹贤乡存在未按合同约定支付工程款的情况。

3、项目管理有待提高

（1）红椿乡对办公楼进行改扩建，未取得规划许可等批复。

（2）庙宇镇、红椿乡在项目实施过程中，监理单位及施工单位的项目负责人等均未签执业章；骡坪镇的工程验收表中无建设单位参与签字。

（3）曲尺乡未按制度要求对工程的过程进行监督管理，无过程控制记录。

（4）红椿乡、培石乡、曲尺乡等未及时对工程进行验收。

（5）邓家乡维修劳务费支出对应的项目无验收记录。

（6）部分乡镇未将项目立项申报资料归档整理、留存备查。

以上存在的问题，详见“基层政权建设（10个乡镇）绩效评价指标评分表”。

## 绩效评价结果应用建议

（一）明确绩效目标，强化绩效自评工作。各乡镇应细化、量化项目绩效目标，从数量、质量、效益等方面进行细化，提高年度绩效指标设定的精准度，保障指标设置的严谨性，形成绩效目标管理与项目进展有机结合的机制，切实反映项目具体绩效成果。通过绩标目标确立清晰、可衡量的指标值，为项目实施打好坚实的前提基础。强化绩效自评组织工作，保证绩效自评工作质量。

（二）完善管理机制，明确责任。严格执行《西部地区基层政权建设资金管理办法》和各乡镇内部管理制度，提升基层政权管理水平。项目实施过程中加大对项目工作的关注和重视，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的长效管理机制。

（三）加强工程进度把控，及时组织验收。建议加强项目实施进度监控管理，及时开展工程验收，对预计可能出现延期的情况，及时向相关部门进行报备并对项目工期进行调整。加强后续实施监控，确保项目按期完工并及时验收，保障基层政权建设项目顺利实施。

## 报告需要说明的其他事项

（一）本次绩效评价提供的申报资料和证明材料的真实性、合法性和完整性，是由委托单位及相关提供资料单位负责。我们的责任是根据资料作出客观分析判断，进行项目绩效评价工作。

（二）本报告及附件未经本所和委托方同意，不得向委托方之外的任何单位和个人提供，报告的全部或部分内容不得发表于任何公开媒体。由于对本报告使用不当造成的后果，本所概不承担任何责任。

附表：

基层政权建设（10个乡镇）绩效评价指标评分表

附件：

- 重庆京非会计师事务所（普通合伙）营业执照复印件

- 重庆京非会计师事务所（普通合伙）执业证书复印件

重庆京非会计师事务所（普通合伙）

中国 * 重庆 二○二二年十二月十二日