## Sheet1
表14：
2026年三溪乡衔接资金项目监督检查计划表
季度 | 检查对象 | 本季度工作天数（天） | 参与检查人数（人） | 本季度工作日（个） | 执法内容 | 备注
1 | 三溪片区（道路、饮水等项目） | 2 | 1(经发办1) | 2 | 一、对于存在安全施工隐患的扶贫项目要进行坚决打击。 二、1.项目安全管理制度。查看安全管理规章制度、安全管理责任制、安全操作规程、安全投入制度、隐患排查治理工作方案。2.从业人员安全教育培训。3.安全基础条件。4.现场安全管理情况。5.隐患排查治理情况。6.应急救援措施。 | 检查4天、复查4天
| 田家片区（道路、饮水等项目） | 1 | 1(经发办1) | 1
| 月池片区（道路、饮水等项目） | 1 | 1(经发办1) | 1
2 | 三溪片区（道路、饮水等项目） | 1 | 1(经发办1) | 1 |  | 检查4天、复查4天
| 田家片区（道路、饮水等项目） | 1 | 1(经发办1) | 1
| 月池片区（道路、饮水等项目） | 2 | 1(经发办1) | 2
3 | 三溪片区（道路、饮水等项目） | 1 | 1(经发办1) | 1 |  | 检查4天、复查4天
| 田家片区（道路、饮水等项目） | 2 | 1(经发办1) | 2
| 月池片区（道路、饮水等项目） | 1 | 1(经发办1) | 1
4 | 三溪片区（道路、饮水等项目） | 1 | 1(经发办1) | 1 |  | 检查4天、复查4天
| 田家片区（道路、饮水等项目） | 2 | 1(经发办1) | 2
| 月池片区（道路、饮水等项目） | 1 | 1(经发办1) | 1
本年度扶贫项目监督检查总计工作日（个） |  |  |  | 16