## Sheet1
表7：
2026年三溪乡养老服务中心安全监督检查计划表
季度 | 检查对象 | 本季度工作天数（天） | 参与检查人数（人） | 本季度工作日（个） | 检查内容 | 备注
1 | 三溪乡养老服务中心 | 3 | 3(分管1 民政办2 ) | 9 | （一）乡长、分管领导、民政办主任，安检办、供电所，重点检查以下内容： 1.消防安全管理制度落实情况； 2.每日防火巡查是否落实，是否发现并及时消除隐患； 3.护理人员、保安、电工、厨师等员工是否掌握防火灭火常识和疏散逃生技能； 4.起居室、疗养室、病房、活动室、厨房等重点部位防火工作落实情况； 5.消防设施设备运行和维护保养情况； 6.设有消防控制室的，值班和管理情况； 7.电气线路、用电设备和燃气管道、液化气瓶、灶具定期检查情况，电气线路是否采取穿管等保护措施； 8.厨房灶台、油烟罩和烟道清理情况； 9.火灾隐患整改和防范措施落实情况。 对发现的消防安全问题，应当及时督促整改。 （二）院长、值班人员重点巡查以下内容： 1.有无玩火、违规吸烟和违章动用明火现象，使用蚊香、蜡烛、煤炉时是否落实防护措施； 2.有无违规用电，使用电热毯、电磁炉、热得快等大功率电热器具； 3.消防设施设备是否正常工作，消火栓、灭火器等消防设施器材是否被遮挡、损毁； 4.安全出口、疏散通道、消防车通道是否畅通，应急照明、安全疏散知识标志是否完好； 5.消防安全重点部门值守人员是否在岗在位； 6.常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品。 对巡查中发现的问题要当场处理，不能处理的要及时上报，落实整改和防范措施。 | 1.乡长全年参与检查不少于2次，2025年1月、7月参与检查1次。 2.分管领导，平安建设办、供电所安排人员每季度参与检查1次，2025年1月、4月、7月、10月检查1次。 3.民政办主任每月检查一次。 4.各院院长每周安全巡查至少1次，全年不少于50次。 5.各院值班人员每天巡查1次。
2 | 三溪乡养老服务中心 | 3 | 3(分管1 民政办2 ) | 9
3 | 三溪乡养老服务中心 | 3 | 3(分管1 民政办2 ) | 9
4 | 三溪乡养老服务中心 | 3 | 3(分管1 民政办2 ) | 9
民政办主任每月检查敬老院安全1次，全年12月除去其中4次参与季度检查，还需开展8次检查，每次检查1天，共还需开展8个工作日的安全检查工作。
本年度敬老院安全监督检查总计工作日（个） |  |  |  | 36