## Sheet1
附件2
2023年县级重点项目计划
序号 | 项目名称 | 责任部门 | 建设 性质 | 建设规模及主要内容 | 建设起止年限 | 年度建设目标
（41个）
一、新型城镇化类（11个）
1 | 海成·水岸星座项目 | 县城新区管委会 | 续建 | 项目建筑面积约130000平方米，涵盖高层、写字楼、商业街区。 | 2022－2024 | 完成项目所有楼栋主体封顶，完成5栋小高层665套房屋出售。
2 | 万硕·玉龙湾项目 | 县城新区管委会 | 续建 | 建设规模约450000平方米，主要建设内容为高层、洋房。 | 2019－2024 | 项目二期建成房屋面积4.5万平方，建成房屋4栋，建成房屋400套。
3 | 玖雅天辰项目 | 县城新区管委会 | 新建 | 用地面积65178平方米（97.7亩），计容建设规模约130000平方米，主要建设内容为高层、洋房。 | 2022－2024 | 建成房屋面积8万平方，建成房屋750套。
4 | 云水阁项目 | 县城新区管委会 | 新建 | 项目用地面积25334.6平方米（38亩），建筑面积50670平方米，打造商业写字楼及高端居住综合体开发项目。 | 2023－2024 | 完成酒店、商业和部分住宅房屋主体。
5 | 巫山县人才创业创新示范基地建设项目 | 城建集团 | 续建 | 项目总用地面积为15353.54平方米（约23.03亩）。项目新建总建筑面积39525.18平方米，包括：众创空间8644.87平方米、人才保障中心8327.35平方米、技术创新研发中心3675.03平方米、会议厅2280.98平方米、企业展厅145.25平方米、公共餐厅3787.91平方米，活动室1243.01平方米、配套设施2525.74平方米，以及地下车库8895.04平方米。 | 2022－2024 | 完成边坡、主体工程。
6 | 巫山县江东新城游客服务中心 | 县文化旅游委 | 续建 | 项目占地面积为49.83亩，总建筑面积约66821.13平方米。主要包含旅游综合接待中心、商务接待、会议中心、文创产品展示中心、商务办公、地下停车场及设备用房、游船停泊点购置设施趸船、锚定结构1项、趸船配套设施1项、泊位及跳趸。 | 2023－2025 | 完成游客中心、住房区、酒店及商业主体工程建设。
7 | 巫山县龙江新区文化旅游综合服务设施建设项目 | 县文化旅游委 | 续建 | 用地面积15635平方米，建筑面积42411.04平方米。主要建设内容包括：旅游服务设施2处24053.55平方米，设备用房5个4081.87平方米，停车场14275.62平方米，配套厕所、连接路、消防、供水供电综合管网等。 | 2022－2024 | 完成旅游应急医疗服务设施、旅游文化体育疗养设施、旅游交通便捷服务体系设施、旅游便民惠民服务设施、旅游数据服务设施主体工程。
8 | 巫山金科城二期 | 县住房城乡建委 | 续建 | 二期规划住宅6栋，商业3栋，总建筑面积28万平方米。白杨湾地灾治理。 | 2016－2025 | 完成白杨湾地灾治理。
9 | 君临江山 | 县住房城乡建委 | 续建 | 建设9栋房屋，总建筑面积12.7万方。 | 2022－2026 | 1、2号楼竣备交房。
10 | 巫山县高唐组团老旧小区交通出行提升工程 | 县住房城乡建委 | 新建 | 本项目共设人行天桥8座，其中新建人行天桥7座，利用既有人行天桥1座。共设置70部电动扶梯，4部垂直电梯，4部自动人行道，3间信息设备用房共90平方米。建设内容主要包含：电梯工程、给排水工程、电气工程、信息工程、暖通工程、景观绿化等配套建设。 | 2023—2024 | 完成土建施工和部分设备安装。
11 | 巫山县龙江新区南拓片区商住综合体项目 | 县城新区管委会、城建集团 | 新建 | 项目总用地面积111333平方米（276亩），包含11－06和11－07地块。其中11－06地块面积73102平方米（109亩），建筑面积约130000平方米；11－07地块面积111333平方米（167亩），建筑面积约167000平方米。项目包含邻里中心、农贸市场、康养住宅、商业配套等综合社区功能。 | 2023－2025 | 完成11－06地块土地出让，并开工建设；取得土地批文指标，力争完成土地出让。
二、基础设施类（8个）
12 | 巫山县职教园拓展区基础设施建设项目（一期） | 工业园区管委会 | 新建 | 用地面积89039.1平方米，总建筑面积58079.61平方米。建设内容包括场地平整、厂房、配套用房等主体工程、公用设施安装、光伏以及绿化、道路、管网等室外工程。 | 2023－2026 | 完成场地平整、边坡、道路、管网等基础设施建设。
13 | 重要连接道工程 | 县交通局 | 续建 | 1.巫山县当阳大峡谷景区至楚阳连接道工程（竹贤至平河段）长21.191公里，四级公路，路基宽度7.5米，设计车速20公里/小时，沥青混凝土路面；2.章家湾棚户区平桂路（高唐组团至高铁站快速道）长4.545千米，一级公路，路基宽度17.5米，沥青混凝土路面。全线设置白水河一桥、二桥，平湖二桥（共长581.5米），巫山隧道长2473米；3.巫山县神女景区神女峰核桃坪国际度假区至G348三合铺旅游公路工程全长12.764千米。本项目K0－K10+760段按四级公路，设计速度20千米/小时，路面宽度7.0米，路基宽度7.5米，K10+760－K12+764.384为三级公路，设计速度30千米/小时，路面宽度7.0米，路基宽度7.5米，全线新建同心中桥长67米，向鸭大桥长132米，同心隧道长838米； 4.巫山县城－曲尺－哨路升级改造工程（县城至曲尺乡龙洞村段）路线全长10.292千米，四级公路，设计速度20千米/小时，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米，沥青混凝土路面。全线设置乌鸡沟小桥一座长21米，老龙洞大桥一座长513米； 5.南陵至大溪公路改建工程按三级公路标准建设，设计速度为30千米/小时，双向二车道，路基宽度7.5米。线路全长34.359千米，设置桥梁29座、总长为3245米，涵洞93道、总长为1621.6米； 6.巫山县二郎庙高速出口至平湖桥加油站公路工程项目一共分为四个支线，全长2.515千米，按四级道路兼市政道路功能； 7.县城至曲尺公路升级改造工程（巫峡镇柳树村至曲尺乡伍柏村段）路线全长11.396千米，路基宽度均为7.5米，沥青混凝土路面。主要包括路基工程，道路两侧边坡治理，路面工程，涵洞工程、隧道工程以及交安工程。 | 2023－2025 | 1.巫山县当阳大峡谷景区至楚阳连接道工程（竹贤至平河段）建成通车； 2.章家湾棚户区平桂路（高唐组团至高铁站快速道）建成通车； 3.巫山县神女景区神女峰核桃坪国际度假区至G348三合铺旅游公路工程建成通车； 4.巫山县城－曲尺－哨路升级改造工程（县城至曲尺乡龙洞村段）完成老龙洞大桥外所有路基、桥梁、路面工程，老龙洞大桥完成全部桩基和承台； 5.南陵至大溪公路改建工程完成部分路基土石方，涵洞接长及利用，排水工程，桥梁完成基础、承台、拱座； 6.巫山县二郎庙高速出口至平湖桥加油站公路工程建成通车； 7.县城至曲尺公路升级改造工程（巫峡镇柳树村至曲尺乡伍柏村段）建成通车。
14 | 巫山县龙门复线桥工程 | 县交通局 | 新建 | 长1032米，道路等级为二级公路，设计速度采用40千米/小时，单向两车道，路基宽度为12米。主要建设内容包括道路工程、桥梁工程以及交通工程、综合管网工程、绿化工程、照明工程等附属设施工程。 | 2023－2026 | 完成桥梁基础、承台、拱座。
15 | 巫山至巫溪高速公路巫溪至大昌段 | 县交通局 | 新建 | 起于巫大高速大昌互通，经福田镇、龙溪镇，至巫溪县，全长31.5千米，巫山境内16.76千米。 | 2023－2027 | 全面开工建设。
16 | 巫山县庙堂水库工程 | 县水利局 | 续建 | 巫山县庙堂水库工程是一座具有城镇供水、农业灌溉及农村人畜用水等综合功能的中型骨干水利工程。工程由大坝枢纽工程、借水工程和供水工程三部分组成。大坝为沥青混凝土心墙坝，最大坝高107.00米，水库正常水位1118米，总库容1064万立方米，有效库容965万立方米；借水工程由1#借水坝、2#借水坝、连接明渠以及借水隧洞组成；供水工程总干渠及干渠总长31.73千米；建成后主要解决巫山江东新县城、骡坪镇、两坪乡、楚阳工业园等2个场镇、1个工业园、近10万人的生活生产、用水。 | 2020－2025 | 主体工程施工：大坝填筑，渠系隧洞掘进及支护。
17 | 巫山县两江四岸岸线生态治理工程 | 城建集团 | 新建 | 本项目综合整治提升滨江岸线约16.6千米，总用地面积231845平方米。主要建设内容包括：平场拆除18094平方米，地面铺装48679.7平方米，道路工程37845平方米，浆砌块石挡墙26902立方米，绿化工程90987平方米，边坡挡墙16928平方米，桥梁工程3900平方米等项目。工程包括景观土建工程、景观绿化工程、景观给排水工程、景观电气工程、智能化工程等项目。 | 2023－2025 | 完成远古文化公园节点工程。
18 | 巫山县红石梁综合货运码头 | 县交通局 | 新建 | 建设5000吨级多用途泊位2个，5000吨级散货泊位2个，5000吨级新能源码头泊位2个以及相应的配套设施，建设后方仓储物流区1个。 | 2023－2025 | 完成进出场道路土石方工程。
19 | 巫山县宣汉至开州至云阳至巫溪至巫山高速公路（巫山至官渡段） | 县交通局 | 新建 | 全长约18.125千米，路基宽度为25.5米，设特长隧道3座，共约14.1千米；设长江特大桥1座，主跨约930米；设互通6处，含枢纽互通2处。 | 2024－2028 | 签定投资协议，完成初步设计、施工图设计招标、项目专项论证。
三、产业类（18个）
20 | 巫山县生活垃圾焚烧发电项目 | 县城管局 | 续建 | 建设内容主要包括：采用机械炉排炉工艺，建设包括垃圾接收计量、焚烧、余热发电、烟气处理、炉渣处理、飞灰处理、污水处理，直至生活垃圾处理完毕的全部建设内容，以及垃圾焚烧所必须的预处理设施及与之配套的辅助设施等。建设规模：日处理不低于350吨生活垃圾。 | 2022－2024 | 完成主体工程的50%。
21 | 麦金地中央厨房及三产融合项目 | 工业园区管委会 | 续建 | 主要建设1个以中央厨房为核心的特色涉农食品加工产业集群，打造以县乡农贸市场为载体的涉农供应链体系；配套改造20个以上“农改超”智美生活集市和10万亩直采基地，孵化1个亿级、10个千万级以上农业产业集群，培育2个以上地标餐饮品牌，5个以上优质农产品品牌。 | 2022－2024 | 中央厨房产业园一期中央厨房建成，二期加工产业园完成60%以上。
22 | 巫山工贸园区多功能厂房项目 | 工业园区管委会 | 续建 | 用地面积47899.59平方米，总建筑面积116086.95平方米。建设内容包括场地平整、多功能厂房、综合服务中心等主体工程、公用设施安装、光伏以及绿化、道路等室外工程。 | 2022－2023 | 全部完成。
23 | LNG液化石油气项目 | 工业园区管委会 | 新建 | 项目用地约100亩，用地性质为工业用地，建设50万方/日管道气液化储备调峰及综合利用项目；建设一个综合能源加注站（包含油、气、电）。 | 2023－2024 | 完成土地出让，力争启动基础建设。
24 | 巫山县龙江新区冰雪项目 | 县文化旅游委、县城新区管委会 | 新建 | 项目用地面积约54亩，打造冰雪乐园、水上世界、体育时尚运动休闲、娱乐、旅游度假及购物于一体的“一流全季时尚运动中心”，建设面积60000平方米。 | 2023－2025 | 完成部分房屋主体。
25 | 巫山县摩天岭哨路片区乡村振兴项目 | 康养旅游管委会 | 续建 | 总用地面积1934.76亩。主要建设内容实施创意农业园、山地休闲体验园、森林花海、石林文化体育园等乡村旅游开发及配套。完善交通、游客集散中心，村落、诗词文化院落公共服务设施。建设农村公路、供电工程、旅游步道、导视系统等基础设施以及环境综合治理；主要建设内容长江画卷人文景区，53号公路云雨风景道（哨路段），夜经济商业综合体，无象营地，以及哨路乡村农房改造约50户等内容。 | 2022－2025 | 完成客运服务中心（包含云岭风情民宿）、康养运动中心主体工程、部分公路、供电、步道工程等；完成长江画卷人文景区戏雪区域、53号公路云雨风景道一期工程、研学基地（含芳草地酒店）国防教育部分等。
26 | 三峡云顶养生旅游度假村建设项目 | 康养旅游管委会 | 续建 | 建房屋331栋，建筑面积30万平方米度假区建设，占地约450亩。 | 2022－2026 | 1.2023年5月开展5万平方米房屋预售；2.完成10万平方米房屋主体工程，其中5万平方米房屋达到入住标准；完成小区配套工程。
27 | 三溪两坪二期农（林）光互补光伏项目 | 县发展改革委 | 续建 | 建设装机容量为200MW的光伏电站。 | 2022－2024 | 2023年底完成50MW容量并网发电。
28 | 华能重庆巫山红椿风电场二期项目 | 县发展改革委 | 新建 | 拟建设总装机为40MW风力发电机组。 | 2022－2023 | 2023年底项目全部投产。
29 | 巫山大风口风电项目 | 县发展改革委 | 续建 | 拟建设总装机为60MW风力发电机组，包括风机基础、场内外道路、风电机组及集电线路等。 | 2023—2024 | 项目完成并网发电。
30 | 巫山县整县屋顶分布光伏项目 | 县发展改革委 | 新建 | 本光伏工程拟定总容量为240MWp，其中工商业厂房装机容量35MWp，党政机关25MWp，公共建筑装机容量20MWp，居民楼装机容量160MWp。 | 2023－2025 | 完成城区屋顶光伏建设基础工程。
31 | 华润石灰石绿色新材料项目 | 县经济信息委 | 续建 | 打造绿色环保型高端精品石灰石骨料（机制砂）生产线，年产能可达到1500万吨，智能化、绿色化、质量高、管理好的企业。 | 2022－2025 | 取得二期资源并开始施工建设。
32 | 绿色矿产项目 | 县规划自然资源局 | 新建 | 建成符合生态环保要求，标准化绿色矿山。 | 2023—2025 | 新建项目基础建设。
33 | 重庆巫山脆李特色产业园 | 振兴农业集团 | 新建 | 建筑面积11380.45平方米。项目建设原料冷库、前处理车间、过滤、蒸馏车间、发酵车间、灌装车间、储酒车间、设备间、储藏室各一座，完善厂区道路、给排水、电气、锅炉、暖通、消防、绿化等公用工程。项目建成后年加工脆李8250吨，年产脆李酒990千升。 | 2022－2023 | 完成验收。
34 | 触摸屏、液晶模组及智能终端设备项目 | 工业园区管委会 | 新建 | 项目租赁4万平标准厂房投资建设年产值约45亿元的触摸屏、液晶模组及智能终端设备项目。 | 2023－2024 | 完成厂房建设。
35 | 巫山三期风电项目 | 县发展改革委 | 新建 | 拟建设总装机为210MW风力发电项目。 | 2023－2024 | 完成前期开工手续，2023年上半年开工。
36 | 大风垭风电场项目 | 县发展改革委 | 新建 | 拟建设总装机为120MW风力发电机组。 | 2023－2024 | 完成主体工程安装。
37 | 三峡175文创园（一期） | 县文化旅游委 | 新建 | 项目占地187亩，总改造面积43700平方米。利用老工业遗址再生，山海经当代转译，大溪文化展示，共同构建巫山大溪文化园项目。1. 大溪文化展示：改建大溪文化展览馆3000平方米，含装饰装修和陈列展示，接待服务中心800平方米，大溪壁画，大溪文化艺术廊等，充分展示中国100大考古发现”之一的“大溪文化”；配套停车场、广场等。2. 山海经当代转译：包括巫文化艺术中心，山海经百神廊，灵山十巫即“十坊”，博物馆、艺术馆、巫俗馆、图书馆、神茶馆等五馆，时尚酒吧店、烤鱼旗舰店、艺术咖啡店、零售概念店等四店，4D影院、三峡画院、浸没戏院等三院。 | 2023－2030 | 完成项目前置要件，达到招商引资建设深度，完成招商引资，启动项目建设工作。
四、社会事业（4个）
38 | 巫山县2022年老旧小区改造项目 | 县住房城乡建委 | 续建 | 改造老旧小区12个，共涉及5084户居民，225栋房屋，房屋面积59.28万平方米，主要建设内容包括屋顶防水、外墙整改、消防系统维修、无障碍设施增设、排水防洪完善、电梯加装、充电设施新增、老旧管线更新、各种飞线整理、安防系统完善、照明系统完善、智能信报箱增设、体育健身、养老托幼等。 | 2022—2023 | 完成改造12个小区。
39 | 巫山县龙江新区保障性租赁住房工程 | 县住房城乡建委 | 新建 | 建设规模为600套71326.13平方米保障性租赁住房及其配套设施 | 2023—2024 | 完成主体封顶。
40 | 巫山县人民医院早阳分院二期建设项目 | 县卫生健康委 | 续建 | 新建业务用房33291平方米，新增床位400张，包括土建、装饰装修、道路管网、绿化、信息化、医疗废物废水处理、消防、电力等配套设施。 | 2022－2024 | 完成主体封顶。
41 | 巫山县龙江新区治丧服务中心项目 | 城建集团 | 新建 | 总占地面积50亩，建筑面积8000平方米。建设内容包括18个灵堂以及火葬场、功能用房、停车场等附属设施。 | 2023—2024 | 完成主体工程。