巫山府办发〔2023〕34号

巫山县人民政府办公室

关于印发巫山县2021年电子商务进农村

综合示范建设工作实施方案（修订）的通知

各乡镇人民政府、街道办事处，县政府各部门、有关单位：

《巫山县2021年电子商务进农村综合示范建设工作实施方案（修订）》已经县政府研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

巫山县人民政府办公室

2023年9月15日

（此件公开发布）

巫山县2021年电子商务进农村

综合示范建设工作实施方案（修订）

为加快推进巫山县电子商务进农村综合示范工作提质增效，巩固拓展脱贫攻坚成效，促进乡村振兴，根据《财政部办公厅商务部办公厅国家乡村振兴局综合司关于开展2021年电子商务进农村综合示范工作的通知》（财办建〔2021〕38号）、《重庆市商务委员会重庆市财政局重庆市扶贫开发办公室关于开展2021年电子商务进农村综合示范工作的通知》（渝商务〔2021〕133号）、《重庆市商务委重庆市财政局重庆市乡村振兴局关于印发〈重庆市2021年电子商务进农村综合示范专项资金管理实施细则〉的通知》（渝商发〔2021〕25号）文件精神，结合我县实际，修订本方案。

一、总体思路

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和市委六届三次全会精神，深入挖掘农村电商发展潜力，促进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，围绕“建机制、补短板、降成本”三大关键要素，以电子商务进农村综合示范创建“升级版”为抓手，以扩大农特产品销售为核心，着力实施五大提升工程，不断完善农村电商“五大体系”，进一步发挥农村电商对产业的支撑作用，实现农村电商成为新支柱，“电商+”取得新突破。

二、工作目标

根据电子商务进农村综合示范“升级版”工作要求，到2023年，按照电子商务公共服务中心建在产业园上的要求，新建或改造1个县级电子商务公共服务中心（电商产业园）、1个县级仓储物流公共配送中心、10个以上镇级电子商务运营中心、4个及以上品牌网货展示展销中心、10个及以上网货基地（农产品产地集配中心）。累计开展各层次电商培训1000人次以上，培育一批农村网络主播，不断提高培训转化率，打造一批村红网红。建成巫山脆李、巫山纽荷尔产地仓，打造农特产品网货供应基地，做大做强“巫山好礼”“重庆烤鱼（巫山）”等区域性公共品牌，培育巫山脆李、巫山恋橙、高山腊肉、巫山核桃、巫山土豆、党参、巫山粉条、脆李酒等网络畅销农产品。通过电子商务进农村综合示范“升级版”工作开展，农村居民电子商务应用能力明显增强，农村商品物流配送能力和农产品商品转化率大幅提高，电子商务交易额不断提升，网络零售额逐年增长，基本形成产业政策有效、配套体系健全、管理体制高效的农村电子商务发展环境。

三、重点工作

（一）加强农村电商公共服务体系建设

1．改造提升县级电子商务公共服务中心。利用边贸中心电商大楼、荣科物流园或南三路原电商公共服务中心，进行升级改造，改建公共服务区、农特产品线下体验馆、配备必要的设施设备，提升县级电子商务公共服务中心功能，打造集设计包装、营销推广策划、品牌标准化打造、电商培训、电商仓储、孵化支撑、政策咨询、信息对接、金融服务于一体。完善电商孵化运营体制，孵化一批电商企业及组织，培育一批农村创业青年。强化招商引资，积极向外对接各大平台和各种资源，孵化培育本土优秀电商企业，培育引进优秀电商服务企业，围绕推进农产品上行，统筹开展农产品加工、包装、营销、金融、物流、培训等综合服务。

2．建设镇级电子商务运营中心。鼓励乡镇依托农业龙头企业、专业合作社、电商企业围绕区域特色产业，综合利用线上线下渠道，建设重要节点乡镇电子商务运营中心，开展营销策划、网货加工、物流仓储、网店运营、网络直播、电商培训等服务，并可以向周边农村提供批发、零售和配送服务，帮助支持有条件、有意愿的脱贫户从事电商创业，采购或代销脱贫户自产农产品，带动农户增收致富。

（二）建立健全县乡村三级物流共同配送体系

1．完善体系建设，开展共同配送。以县级仓储物流公共配送中心为基础，建设乡镇片区物流分拣中心，推进城乡社区末端公共取送点建设。整合交运、邮政、供销、社会快递等资源，吸引快递、物流、电商企业入驻公共配送中心。配备自动分拣设备，将收发货、分拣、包装、配送等功能集成起来。升级乡村服务网点，优化快递配送路线，整合配送车辆，提高城乡共同配送效率，降低配送成本，物流快递业务乡镇（街道）服务覆盖率达100%，行政村物流服务覆盖率不低于80%，逐步实现包裹快件从县级物流仓储中心到乡镇（街道）级网点12小时内完成，乡镇（街道）到村级网点24小时内完成。

2．整合物流资源，畅通农产品流通渠道。立足交通区位优势，整合邮政、顺丰、中通等快递物流网络资源，围绕打通脆李上行“最先一公里”、畅通“中间一公里”、疏通“最后一公里”，探索“收寄前置”“产地直飞”“专线直达”运输模式，构建“邮政航空+冷链专线”高效运输网络，破除“巫山脆李”运输难题，实现降本增效，促进果农增收。

（三）强化企业转型升级，推动产业发展

支持传统商贸流通企业转型升级，鼓励有条件的商贸流通龙头企业，利用云计算和移动互联网技术，实行数字化转型，将传统的预订、出库、配送、结算等环节从线下发展到线上。支持建立数据分析使用和互动平台，收集和分析溯源数据、销售数据等，带动电商企业深入分析产品、促进生产加工企业转型升级。支持发展订单农业，带动农业产业以销定产，促进农业科学发展。支持电商企业积极转型，充分利用国际国内两个市场，推进发展跨境电子商务。

（四）强化农村电子商务培训

1．开展电商创业就业培训。制定电子商务进农村培训计划，整合全县现有的教育资源，采取统筹安排、分类推进、政府购买服务和市场化运作相结合等多种方式，实施面向返乡农民工、大学生、退伍军人、专业合作社负责人、创业青年、妇女、脱贫户、残疾人等各类人员的电商创业就业培训。

2．开展农村电商实用技能提升培训。顺应电商多元化发展需求，积极开展创业孵化、跨境电商、美工摄影、营销推广、新媒体运营、直播、短视频等技能培训和主题沙龙活动，建立培训对象广泛、形式多种多样、层次内容丰富的培训体系。

3．建立健全培训长效机制。督促培训机构开展训后跟踪服务，定期回访培训对象，跟踪指导电商创业、网购网销等，推进电商培训与就业用工对接，强化创业孵化，提升培训转化率。

（五）农村产品产业培育和品牌打造

1．加强品牌培育和标准化建设，提高农产品商品化率。支持农村产品网货基地打造，建设农产品电商集配中心，推动农产品标准化、规模化、电商化改造，鼓励培育源头农产品品类，以巫山脆李、巫山恋橙为重点建立生产种植标准，完善供应链管理体系，探索农产品深加工。研发“巫山好礼”系列网货产品，强化品牌宣传推广，促进产供销有效协同，做大做强“巫山好礼”区域性公共品牌。加强巫山烤鱼电商品牌推广。强化农村网络商品的开发与推广，积极推进广告、故事、文案、主打文化创意和产品创意，积极推动产品变网货、网货变商品。持续举办品牌宣传推介会，开展系列营销活动，培育网销产品优势品牌，实现产品商品化、商品电商化，打造“有故事、有价值、有口碑、有销量”的巫山农产品品牌。

2．搭建农产品销售平台，拓展销售渠道。组织电商节、年货节等活动，引导企业开展“线下展示、线上订货、线上付款、快递到家”新销售模式，运用“直播”、社群电商扩大销售渠道，做好“巫山好礼”农产品区域公共品牌、发展巫山烤鱼及衍生品线上销售。依托巫山国际红叶节，组织开展网络直播、线上线下联动促销等系列宣传推广活动。支持本地企业参加县内外举办的大型节会展会，宣传推介巫山农产品，提高知名度。开展脆李直航，落实奖补政策，助力农产品上行。

四、时间进度安排

（一）启动阶段（2021年8月—2021年12月）

制定完善综合示范建设升级版实施方案，健全机构，完善机制，统筹负责综合示范工作指导和项目推进；充分利用广播、报纸、电视、网络等媒体，广泛宣传电商升级版相关政策，公开工作流程及项目推进计划，营造浓厚的工作氛围。

（二）实施阶段（2022年1月—2023年12月）

根据实施方案，全面启动示范升级版项目建设，推进农村电子商务服务体系、县乡村三级物流共同配送体系、电商培训体系、农村产品产业培育和品牌打造以及大数据应用推广等子项目建设，确保完成既定工作目标。

（三）检查验收阶段（2024年1月—2024年3月）

根据项目实施进度，聘请专业团队，组织开展工作检查验收，查找不足，总结经验。对照绩效考核评估办法，组织对电子商务进农村综合示范项目建设、运营情况、指标完成情况等进行全面梳理和总结，形成电子商务进农村工作完善的经验模式，迎接上级部门终期绩效评价。

（四）巩固提升阶段（2024年4月—2024年12月）

分层次加强检查调度，发现问题，及时整改；适时开展参观交流，总结推广先进经验，稳妥有序发展电子商务进农村工作。在总结工作的基础上，继续健全农村电子商务服务体系，完成电子商务进农村综合示范项目中期绩效评价后的项目任务。调动各方优势资源，加强配合协作，不断完善农村电商服务功能和服务质量，力争网络零售额稳速提升，农产品的商品化率和品牌化率明显提高，全县电子商务应用更加广泛，物流配送成本有效降低，保障体系更加健全，配套服务更加完善。

五、保障措施

（一）加强组织领导

调整成立巫山县电子商务进农村综合示范工作领导小组，由县政府主要负责人任组长，分管副县长为副组长，县政府办公室、县商务委、县发展改革委、县经济信息委、县农业农村委、县财政局、县市场监管局、县供销合作社等相关单位负责人为成员，领导小组下设办公室于县商务委，负责综合示范建设日常工作。各乡镇（街道）明确分管领导和专职工作人员，具体负责组织实施本区域电子商务进农村综合示范工作。建立“定向分析、定期调度”工作机制，确保项目推进实效。

（二）严格资金监管

严格按照电子商务进农村综合示范项目资金使用要求，按照审定的投资方向和资金申请、审批和拨付程序拨付资金，做到单独立项、专款专用，合理合规使用资金。明确责任人和进展时限，确保资金安全、方案落地、农民受益。自觉接受财政、商务等各级主管部门的业务指导、工作督导、绩效考核与随机检查，建立畅通的监督渠道，主动接受社会监督。

（三）做好政务公开和信息报送

在县政府门户网站设置专栏，全面、及时、准确、集中公开电子商务进农村综合示范工作调整方案、项目内容、资金安排、决策过程等信息。按时填报项目进展、资金拨付及项目绩效自评结果等信息，确保项目推进实效。及时总结项目推进中的经验做法和涌现出的先进典型，加大宣传推广力度，发挥示范效应。

附件：2021年电子商务进农村综合示范项目资金分配表

附件

2021年电子商务进农村综合示范项目

资金分配表

| 序号 | 项目类别 | 建设内容 | 资金 计划 （万元） | 已实施 资金 （万元） | 拟实施 资金 （万元） | 拟实施项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加强农村电商公共服务体系建设 | 1．进行县级电子商务公共服务中心改造，打造电商产业园，场地不低于2500平方米，统一“电子商务进农村综合示范”标识，购置办公桌椅、电脑、打印机、货架、相机、音箱等必要的设备设施，建设具有电商创业孵化、电商直播、农产品展示、电商培训、仓储物流、分拣包装等功能的县级电子商务公共服务中心。 2．县级电商公共服务中心提供电商创业、就业咨询等基础公益性服务；能够提供网店运营、美工、培训等特色微利性服务，帮助入驻电商企业正常经营发展。 3．立足巫山优势产业和资源禀赋，拓宽农副产品、旅游、文化等各类农村产品线上销售渠道，逐步建立与巫山产业发展相适应的电商供应链体系，帮助我县生产流通企业、合作社、带头人等开发网销产品。 4．升级改造公共服务中心电商产品线下展示中心，打造县级电子商务公共服务中心展示窗口，配合完成商务部电子商务进农村相关检查验收工作。 | 180 | 80 | 100 | 升级改造县级电商公共服务中心，打造电商产业园，建成电商创业孵化中心、电商直播中心、农产品展示中心、电商培训中心，为本地企业发展电子商务提供一站式服务，支持完善电商产业园设施设备购置，改造升级及项目期内房屋租赁，运营维护。 |
|  |  | 原电商公共服务中心设备设施维修，房屋租赁，运营管理。 | 160 | 47 | 113 | 原电商公共服务中心设备设施维修，房屋租赁，网络通讯，直播间建设，仓储升级改造，分拣场地、农产品展示中心升级，孵化服务，运营管理等。 |
|  |  | 建设镇级电子商务运营中心，场地不低于50平方米，合理规划接待运营、展示展销、快递收发、产品包装、电商直播等功能分区，并可以向周边农村提供批发、零售和配送服务。购置办公桌椅、电脑、打印机、货架、相机、音箱等必要的设备设施，统一“电子商务进农村综合示范”标识。组建不少于2人的电商运营营销团队，自建或入驻电商平台销售10款以上当地特色农副产品，电商服务覆盖辖区乡镇所有行政村，具有网销实绩。 | 260 |  | 260 | 建设镇级电子商务运营中心10个以上，按投资额度50%予以补助，每个最高不超过20万元。 |
| 2 | 建立健全县乡村物流共同配送体系 | 1．建设1个面积达3000平方米的集现代物流、冷链物流和智能仓储为一体的城乡综合型仓储物流公共配送中心（不含土建），配备智能化分拣设备、物流运输车辆，完善中转集散、仓储配送、流通加工、信息服务、冷链配套等功能，入驻快递、物流、仓储等企业3家及以上，统一“电子商务进农村综合示范”标识。 2．建设农村物流信息管理系统，实现物流信息收集、分析、处理、分转、终端指令发布、数据统计上报等功能，并对接商务部“农村电子商务信息管理系统”，按要求上报相关信息数据。 3．购置物流配送车辆、托盘、流水线、监控、操作台、货架、真空包装机、打包机、电子秤、安检机、扫描枪、打印机、制度牌、标识等必要设施设备。 4．升级改造三级物流共同配送体系，充分发挥乡镇物流分拨中心集散功能，实现农产品进城和工业品下乡双向流通。 | 160 | 40 | 120 | 县级物流公共配送中心及三级物流体系升级改造。 |
| 3 | 强化企业转型升级，推动产业发展 | 1．支持传统商贸流通企业进行数字化转型，进行信息化升级，建设大数据平台，实时显示配送中心库存情况、门店销售情况、门店库存情况、农产品集采情况、车辆运行情况。对乡镇直营门店进行仓储、配送设施设备升级，可以向周边农村提供批发、零售和配送服务。对自营门店或加盟店进行信息化改造，实现与大数据平台实时对接和信息报送；提升运营管理效率和配送时效，实现线上线下融合发展。 2．支持建设数据管理平台，收集和分析溯源数据、销售数据等，带动电商企业、生产加工企业转型升级。 3．支持电商企业积极转型，充分利用国际国内两个市场，推进发展跨境电子商务。 | 40 |  | 40 | 支持企业数字化转型升级，每家补助不超过资金10万元。 |
| 4 | 强化农村电子商务培训 | 1．面向返乡农民工、大学生、退伍军人、专业合作社负责人、创业青年、妇女、脱贫户、残疾人等各类人员的电商创业就业基础培训。 2．针对电商运营人员、典型示范企业、直播人员、从事电商管理服务的相关干部职工开展电商技能提升培训。 3．定期回访培训对象，跟踪指导电商创业、网购网销等，将理论培训与实践锻炼有机融合起来。对有意愿在电商企业就业的，要积极联系用人单位推荐使用，培训转化率达5%以上。 | 100 | 52 | 48 | 开展农村电商技能提升培训、农产品网络销售培训、直播电商培训等，全年培训400人次以上。 |
| 5 | 农村产品产业培育和品牌打造 | 1．开展巫山好礼品牌打造。建立“巫山好礼”区域公共品牌授权管理制度，加强巫山好礼区域公用品牌的宣传和推介；开设“巫山好礼”区域公共品牌O2O体验店，淘宝、京东等线上旗舰店，广泛宣传，提升区域公共品牌知名度和影响力。 2．开展巫山烤鱼电商品牌打造，支持“巫山烤鱼”电商品牌化发展，加强巫山烤鱼宣传营销和推介，带动巫山烤鱼及衍生产品线上销售。 3．实施会展促销，推动农产品品牌打造与培育。支持参加各种会展活动，宣传促销活动等，组织开展电商技能竞赛、直播带货比赛等竞赛活动，提升巫山产品知名度，提升电商交易量。 4．支持开展脆李飞机直航，提高脆李流通时效，保质增收。制定奖补政策，实施农产品上行物流补贴，鼓励农产品上行，促进线上销售，助力乡村振兴。 | 300 | 50 | 250 | 支持“巫山好礼”品牌宣传推广；支持开设巫山好礼O2O实体体验店，组织各种会展活动宣传推广巫山好礼。支持开展“巫山烤鱼”电商品牌策划、推广，促进巫山烤鱼及衍生品线上销售；开展电商技能竞赛、直播带货比赛等竞赛活动；支持巫山脆李直航，提高物流时效。 |
|  |  | 支持开展网货基地打造工程，网货基地应具有仓储设施（冻库）、运输车辆、分拣场地，包装耗材等，能够开展农产品分选及包装等初加工。统一“电子商务进农村综合示范”标识。 | 160 | 160 |  |  |
|  |  | 围绕特色农特产品，建设具有预冷、冷藏、初加工、仓储、分拣、配送、销售等功能于一体的产地集配中心，统一“全国电子商务进农村综合示范项目”标识；产地集配中心生产销售产品需电商化处理，使用“巫山好礼”区域公共品牌，须入驻全国性电商平台或自建电商销售平台，具有网销实绩。 | 140 |  | 140 | 在主产业区建设农产品电商集配中心，每个补助不超过20万元。 |
| 合计 |  |  | 1500 | 429 | 1071 |  |

抄送：县委办公室，县人大常委会办公室，县政协办公室，县法院，

县检察院，县人武部。

巫山县人民政府办公室　　　　　　　　　　2023年9月15日印发